## TÜM KURULUŞLAR
TÜM KURULUŞLAR 2022
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.08333% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 560900 | 396860000 | 3481550 | 440000 | 3921550 | 0.9881% | 78.45% | 78.45% | 52.5%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 41 | 93262572 | 2677555447 | 137836305 | 93261760 | 231098065 | 8.631% | 56.98% | 100% | 23.1%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 12068642.76 | 123287955.75 | 4150340.68 | 9649627.81 | 13799968.49 | 11.19% | 63.3% | 79.96% | 39.8%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 9302367.65 | 66804379.65 | 0 | 9302367.65 | 9302367.65 | 13.92% | 44.16% | 100% | 96%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 301490 | 1103840 | 0 | 301440 | 301440 | 27.31% | 0% | 99.98% | 89.44%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | 793586849.31 | 11122051919.44 | 3135492803.98 | 793327276.63 | 3928820080.61 | 35.32% | 72.17% | 99.97% | 47.83%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜD. | 1 | 116000 | 304440 | 0 | 115687 | 115687 | 38% | 99.73% | 99.73% | 38%
EBYÜ REKTÖRLÜĞÜ | 9 | 34131007.86 | 97267007.87 | 22314861.69 | 14678425.25 | 36993286.94 | 38.03% | 28.74% | 43.01% | 55.78%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 34 | 157151362 | 294046127 | 11283160 | 113216216 | 124499376 | 42.34% | 42.13% | 72.04% | 72.21%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 59396557.02 | 325179913.86 | 151747402.25 | 50244823.85 | 201992226.1 | 62.12% | 27.82% | 84.59% | 80.78%
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 21673293.96 | 48099974.53 | 17851809.84 | 16829981.53 | 34681791.37 | 72.1% | 42.23% | 77.65% | 76%
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 468 | 152888457.85 | 204276316.29 | 4029899 | 146358921.91 | 150388820.91 | 73.62% | 76.84% | 95.73% | 95.97%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 151184481.03 | 546318260.01 | 322157152.82 | 137640089.69 | 459797242.51 | 84.16% | 26.76% | 91.04% | 19.49%
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 78809602.35 | 85859686.4 | 6371472.29 | 67609163.71 | 73980636 | 86.16% | 65.27% | 85.79% | 71.75%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 9123000 | 147125000 | 118778000 | 9123000 | 127901000 | 86.93% | 0% | 100% | 70%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 10430372 | 10430372 | 0 | 9613164 | 9613164 | 92.17% | 40.32% | 92.17% | 100%
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 5169195.92 | 5169195.92 | 0 | 4834703.26 | 4834703.26 | 93.53% | 70.72% | 93.53% | 60%
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 17 | 33146711.66 | 164040121.58 | 130893409.92 | 23215394.29 | 154108804.21 | 93.95% | 23.66% | 70.04% | 98.03%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 2 | 3021700 | 3021700 | 0 | 2945000 | 2945000 | 97.46% | 97.46% | 97.46% | 50%
TAPU VE KADASTRO XXIV. BÖLGE MÜD. | 1 | 1059124.3 | 1620373.3 | 561249 | 1059124.3 | 1620373.3 | 100% | 67.39% | 100% | 100%
| 696 | 1663635160.67 | 16542148030.6 | 4066976416.47 | 1503766166.88 | 5570742583.35 | % 33.6 | % 90.3 | % 90.3

## GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.08333% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 560900 | 396860000 | 3481550 | 440000 | 3921550 | 0.9881% | 78.45% | 78.45% | 52.5%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 41 | 93262572 | 2677555447 | 137836305 | 93261760 | 231098065 | 8.631% | 56.98% | 100% | 23.1%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 12068642.76 | 123287955.75 | 4150340.68 | 9649627.81 | 13799968.49 | 11.19% | 63.3% | 79.96% | 39.8%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 9302367.65 | 66804379.65 | 0 | 9302367.65 | 9302367.65 | 13.92% | 44.16% | 100% | 96%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 301490 | 1103840 | 0 | 301440 | 301440 | 27.31% | 0% | 99.98% | 89.44%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | 793586849.31 | 11122051919.44 | 3135492803.98 | 793327276.63 | 3928820080.61 | 35.32% | 72.17% | 99.97% | 47.83%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 116000 | 304440 | 0 | 115687 | 115687 | 38% | 99.73% | 99.73% | 38%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 9 | 34131007.86 | 97267007.87 | 22314861.69 | 14678425.25 | 36993286.94 | 38.03% | 28.74% | 43.01% | 55.78%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 34 | 157151362 | 294046127 | 11283160 | 113216216 | 124499376 | 42.34% | 42.13% | 72.04% | 72.21%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 59396557.02 | 325179913.86 | 151747402.25 | 50244823.85 | 201992226.1 | 62.12% | 27.82% | 84.59% | 80.78%
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 21673293.96 | 48099974.53 | 17851809.84 | 16829981.53 | 34681791.37 | 72.1% | 42.23% | 77.65% | 76%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 151184481.03 | 546318260.01 | 322157152.82 | 137640089.69 | 459797242.51 | 84.16% | 26.76% | 91.04% | 19.49%
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 78809602.35 | 85859686.4 | 6371472.29 | 67609163.71 | 73980636 | 86.16% | 65.27% | 85.79% | 71.75%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 9123000 | 147125000 | 118778000 | 9123000 | 127901000 | 86.93% | 0% | 100% | 70%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 10430372 | 10430372 | 0 | 9613164 | 9613164 | 92.17% | 40.32% | 92.17% | 100%
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 5169195.92 | 5169195.92 | 0 | 4834703.26 | 4834703.26 | 93.53% | 70.72% | 93.53% | 60%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 2 | 3021700 | 3021700 | 0 | 2945000 | 2945000 | 97.46% | 97.46% | 97.46% | 50%
TAPU VE KADASTRO XXIV. (ERZİNCAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1059124.3 | 1620373.3 | 561249 | 1059124.3 | 1620373.3 | 100% | 67.39% | 100% | 100%
| 211 | 1477599991.16 | 16173831592.73 | 3932053107.55 | 1334191850.68 | 5266244958.23 | % 32.5 | % 90.3 | % 90.3

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 468 | 152888457.85 | 204276316.29 | 4029899 | 146358921.91 | 150388820.91 | 73.62% | 76.84% | 95.73% | 95.97%
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 17 | 33146711.66 | 164040121.58 | 130893409.92 | 23215394.29 | 154108804.21 | 93.95% | 23.66% | 70.04% | 98.03%
| 485 | 186035169.51 | 368316437.87 | 134923308.92 | 169574316.2 | 304497625.12

## İLÇELER
İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 55 | 644618451.32 | 6047468012.71 | 3055302752.12 | 641944331.52 | 3697247083.64 | 61.14% | 99.59% | 73.3%
KEMALİYE | 73 | 187842312.62 | 4352667834.96 | 218296930.21 | 186966339.12 | 405263269.33 | 9.311% | 99.53% | 74.84%
MERKEZ | 185 | 661426366.82 | 2981608341.12 | 674375566.43 | 518213620.21 | 1192589186.64 | 40% | 78.35% | 69.13%
REFAHİYE | 80 | 45762900.95 | 1211342602.28 | 16842782.63 | 45307478.95 | 62150261.58 | 5.131% | 99% | 68.84%
ÇAYIRLI | 34 | 21432973.07 | 1201706419.6 | 70453584 | 21314941.76 | 91768525.76 | 7.637% | 99.45% | 93.19%
KEMAH | 75 | 33553329.6 | 429192429.54 | 9205347.94 | 31005563.33 | 40210911.27 | 9.369% | 92.41% | 73.07%
İLİÇ | 39 | 20478880.44 | 132913243.36 | 4855538 | 15435715.41 | 20291253.41 | 15.27% | 75.37% | 61.64%
TERCAN | 107 | 27336490.45 | 98359836.51 | 10027443.95 | 22498918.28 | 32526362.23 | 33.07% | 82.3% | 82.45%
ÜZÜMLÜ | 32 | 18732649.4 | 68834757.52 | 6701563.19 | 18630453.3 | 25332016.49 | 36.8% | 99.45% | 94.53%
OTLUKBELİ | 16 | 2450806 | 18054553 | 914908 | 2448805 | 3363713 | 18.63% | 99.92% | 74.71%
| 696 | 1663635160.67 | 16542148030.6 | 4066976416.47 | 1503766166.88 | 5570742583.35 | % 33.6 | % 90.3

## SEKTÖRLER
SEKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 201 | 899917191.71 | 11477603574.83 | 3258421144.66 | 896145221.21 | 4154566365.87 | 36.2% | 99.58% | 68.69%
Tarım | 121 | 127983055.09 | 2770105587.09 | 137836305 | 127106699.27 | 264943004.27 | 9.564% | 99.32% | 69.07%
Eğitim | 56 | 278886410.12 | 745455005.72 | 185572045.94 | 196359547.7 | 381931593.64 | 51.23% | 70.41% | 71.15%
Sağlık | 12 | 151184481.03 | 546318260.01 | 322157152.82 | 137640089.69 | 459797242.51 | 84.16% | 91.04% | 19.49%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 16 | 118375287.63 | 491121756.36 | 65416530.32 | 74100759.53 | 139517289.85 | 28.41% | 62.6% | 63.02%
Konut | 17 | 6222598.27 | 383215718.48 | 84175570.2 | 6101698.27 | 90277268.47 | 23.56% | 98.06% | 95.25%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 265 | 72864646.82 | 87275528.11 | 13370667.53 | 58912711.21 | 72283378.74 | 82.82% | 80.85% | 92.88%
Enerji | 2 | 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.08333% | 0% | 0%
Turizm | 6 | 7699490 | 8652600 | 0 | 7399440 | 7399440 | 85.52% | 96.1% | 72.5%
| 696 | 1663635160.67 | 16542148030.6 | 4066976416.47 | 1503766166.88 | 5570742583.35 | 33.6 % | % 90.3

## ERZİNCAN BELEDİYESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAMULAŞTIRMA | 1396094.62 | 46000000 | 44603905.38 | 0 | 44603905.38 | 96.97% | 0% | 0% | 99%
ERZİNCAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ | 649000 | 649000 | 0 | 649000 | 649000 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SEL FELAKETİNDEN DOLAYI ZARAR GÖREN ADRESLERDE İÇME SUYU HAT YAPIM İŞİ. | 1156400 | 1156400 | 0 | 1156400 | 1156400 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ YENİ SANAYİ SİTESİ A VE B BLOK İŞYERİ YAPIM İŞİ | 23541000 | 23541000 | 0 | 15005777.25 | 15005777.25 | 63.74% | 24.11% | 63.74% | 70%
ÜLKÜ SPOR KOMPLEKSİ YENİLEME PROJESİ | 742518.77 | 6338003.11 | 5595484.34 | 742518.77 | 6338003.11 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 1 BLOK (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 402158.54 | 2769460 | 2367301.46 | 402158.54 | 2769460 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 2 BLOK 16 DAİRE (4+1) KONUT YAPIM İŞİ | 311329.35 | 4348300 | 4036970.65 | 311329.35 | 4348300 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 2 BLOK 32 DAİRE (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 721240.4 | 5325340 | 4604099.6 | 721240.4 | 5325340 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 728172.3 | 7170860 | 6442687.7 | 728172.3 | 7170860 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 3. KISIM 1 BLOK 16 DAİRE (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 364063.78 | 2633996 | 2269932.22 | 364063.78 | 2633996 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 3. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 360877.3 | 7015100 | 6654222.7 | 360877.3 | 7015100 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 4. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 219575.04 | 7275782.37 | 7056207.33 | 219575.04 | 7275782.37 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 5. KISIM 2 BLOK 24 DAİRE (3+1) KONUT VE 12 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 48069.38 | 8354400 | 8306330.62 | 48069.38 | 8354400 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 6. KISIM 24 DAİRE (4+1) KONUT VE 12 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 455988.5 | 9708090.1 | 9252101.6 | 455988.5 | 9708090.1 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 7. KISIM 6 BLOK 48 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 91316.28 | 11179320 | 11088003.72 | 91316.28 | 11179320 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 8. KISIM 42 DAİRE (3+1) KONUT 24 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 1265563.61 | 15167720 | 13902156.39 | 1265563.61 | 15167720 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 9. KISIM 24 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 693343.79 | 5407350 | 4714006.21 | 693343.79 | 5407350 | 100% | 0% | 100% | 100%
| 33146711.66 | 164040121.58 | 130893409.92 | 23215394.29 | 154108804.21 | %93,95 | %23,66 | %70,04

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KONUT BİNASI | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTRENMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 20000000 | 49400000 | 18069840.28 | 4280099.38 | 22349939.66 | 45.24% | 18.73% | 21.4% | 28% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(EBYÜ YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI YAPIM İŞİ) | 4500000 | 12000000 | 4245021.41 | 1073426.51 | 5318447.92 | 44.32% | 0% | 23.85% | 64% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 8575007.86 | 8575007.86 | 0 | 8575007.86 | 8575007.86 | 100% | 66.58% | 100% | 100% | MERKEZ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 752000 | 752000 | 0 | 749891.5 | 749891.5 | 99.72% | 47.09% | 99.72% | 100% | MERKEZ
| 34131007.86 | 97267007.87 | 22314861.69 | 14678425.25 | 36993286.94

## İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
( 4 İŞ) ERZİNCAN MERKEZ AHMETLİ, MECİDİYE VE EKİNCİ KÖYLERİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ VE GÜNBAĞI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 1438238 | 1438238 | 0 | 545868 | 545868 | 37.95% | 37.95% | 37.95% | 100% | MERKEZ
(1 İŞ)ERZİNCAN KEMALİYE DEMİR KÖYLERİ KİLİT PARKE | 43872.4 | 43872.4 | 0 | 43872.4 | 43872.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
(2 İŞ)ERZİNCAN KEMALİYE AVCI VE SIRAKONAK KÖYLERİ KİLİT PARKE (2 İŞ) | 465129.34 | 465129.34 | 0 | 465129.34 | 465129.34 | 100% | 3.253% | 100% | 100% | KEMALİYE
(2İŞ) ERZİNCAN İLİÇ DOLUGÜN KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI VE TABANLI KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 607700 | 607700 | 0 | 607700 | 607700 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
(2İŞ) ERZİNCAN KEMAH TAŞBULAK KÖYÜ VE HAKBİLİR KÖYÜ DOLMABAHÇE MEZ. İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 325000 | 325000 | 0 | 150000 | 150000 | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 70% | KEMAH
(2İŞ) MERKEZ GÖLPINARI VE PINARÖNÜ İÇMESUYUVE ENH YAPIMI | 17110 | 17110 | 0 | 17110 | 17110 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
(2İŞ) MERKEZ SELDEN ZARAR GÖREN SULAMA TESİS ONARIMI ÇİMENTO ALIMI VE SULAMA BORUSU ALIMI | 253051 | 253051 | 0 | 253051 | 253051 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
(2İŞ) REFAHİYE YUVADAĞI, ÇAT KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 441320 | 441320 | 0 | 441320 | 441320 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
(2İŞ) TERCAN KONARLI-KARABAŞLAR-PENCERİK-SOMALI MEZ. VE YAYLIM GÖLLÜCE MZÇ İSALE HATTI YAPIMI VE İÇMESUYU VE DEPO ONARIMI | 950000 | 950000 | 0 | 731457 | 731457 | 77% | 77% | 77% | 100% | TERCAN
(2İŞ) TERCAN KURUKOL,YALINKAŞ KÖYÜ KANALİZASYON TADİLATI VE FOSEPTİK TAMAMLAMA | 430000 | 436600 | 0 | 430000 | 430000 | 98.49% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
(2İŞ) TERCAN YALINKAŞ KÖYÜ VE GÖKÇE KÖYÜ İÇMESUYU GES TERFİLİ SONDAJ YAPIMI | 531531 | 531531 | 0 | 531000 | 531000 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 100% | TERCAN
(2İŞ)ERZİNCAN ÜZÜMLÜ MERKEZ SULAMATESİSİ VE BASINÇLI SULAMA KANALI ONARIMI İŞİ | 569196.6 | 569196.6 | 0 | 569196.6 | 569196.6 | 100% | 82.43% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
(2İŞ)KEMAH ÖZDAMAR VE GÖLKAYNAK KÖYÜ GİNDİRA MEZ. İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 278126 | 278126 | 0 | 276000 | 276000 | 99.24% | 99.24% | 99.24% | 100% | KEMAH
(2İŞ)REFAHİYE YAZIGEDİĞİ KANALİZASYON YAPIMI, PERÇEM KÖYÜ KANALİZASYON MALZ. ALIMI. | 314384 | 318384 | 0 | 239459.76 | 239459.76 | 75.21% | 76.17% | 76.17% | 100% | REFAHİYE
(2İŞ)TERCAN KALECİK,BAŞBUDAK KÖYÜ İSALE HATTI VE ŞEBEKE YAPIMI | 2000000 | 2000000 | 0 | 1736440 | 1736440 | 86.82% | 86.82% | 86.82% | 0% | TERCAN
(3 ADET İŞ) APÇAAĞA-DOLUNAY-YAYLADAMI KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIM VE ONARIM İŞİ. | 277010 | 372000 | 94990 | 277010 | 372000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
(3 İŞ) ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER ÇÖP İMHA ÇUKURU YAPIMI | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
(3 İŞ) ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER YANGIN SÖNDÜRME İŞİ | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
(3 İŞ) ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÇARDAKLI KÖYÜ DÜZALTI MEZRASI,ÇAYIRYAZI KÖYÜ VE BAĞLAR KÖYÜ ÇUKOLAR MEZRASI DEPO YAPIMI | 378573.5 | 378573.5 | 0 | 378573.5 | 378573.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
(3 İŞ)ERZİNCAN MERKEZ PINARÖNÜ,GÜNEBAKAN VE BALLI KÖYLERİ KİLİT PARKE YAPIM İŞİ (EK PROĞRAM) | 1288119 | 1288119 | 0 | 1081376.45 | 1081376.45 | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 100% | MERKEZ
(3İŞ) ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ KIZILÇUKUR 50 TONLUK İÇMESUYU GÜMÜŞÇEŞME İÇMESUYU DEPO ŞEBEKE YAPIMI YEŞİLYAYLA 30M3 İÇMESUYU DEPOSU(3 İŞ) | 675000 | 675000 | 0 | 139240 | 139240 | 20.63% | 20.63% | 20.63% | 25% | KEMALİYE
(3İŞ) ERZİNCAN REFAHİYE ÇALTI KÖYÜ 20M3,GÜLENSUYU KÖYÜ MENGÜCE MEZ. İSALE HATTI ,ARPAYAZI KÖYÜ TAŞDİBİ MEZ. 10M3 DEPO YAPIMI | 444860 | 444860 | 0 | 444860 | 444860 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
(4 İŞ) MERKEZ AYDOĞDU-OĞLAKTEPE-GÜMÜŞTARLA GRUBU İSALE HATTI, TANDIRLI CAFERLİ KÖYLERİ ŞEBEKE YAPIMI,AĞILÖZÜ KÖYÜ İSHALE HATTI VE 75 TONLUK N YAPIMI | 2210241 | 2210241 | 0 | 2124000 | 2124000 | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 100% | MERKEZ
(4 İŞ)MERKEZ KİLİMLİ BİNKOÇ BEYBAĞI SOĞUKOLUK SULAMA TESİSİ İNŞAATI | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 100% | 8.038% | 100% | 100% | MERKEZ
(4İŞ) ERZİNCAN REFAHİYE MENDEMEBAŞI/GÖMÜ MEZRASI 10 M3 DEPO,TOPAĞAÇKÖYÜ İSALE HATTI,ULUDEREKÖYÜ İSALE HATTI,YILDIZÖRENKÖYÜ 30TON DEPO YAPIMI İŞLERİ | 578000 | 578000 | 0 | 578000 | 578000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
(4İŞ)ERZİNCAN ÜZÜMLÜ PİSKİDAĞ KARAKAYA BAYIRBAĞ VE AVCILAR KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞİ(4 İŞ) | 799183 | 799183 | 0 | 799183 | 799183 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
(4İŞİ)ERZİNCAN ÜZÜMLÜ K.SARIKAYA PİŞKİDAĞ GÖLLER ÇARDAKLI İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIMI | 583722 | 583722 | 0 | 583722 | 583722 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
(5 İŞ) ERZİNCAN İLİÇ DOSTAL AĞILDERE DORUKSARAY GÜNGÖREN ORTATEPE KÖYLERİ İÇME SUYU DEPO YAPIMI | 1764100 | 1764100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15% | İLİÇ
(5 İŞ) ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ,CEVİZLİK,MURATBOYNU İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI | 428340 | 428340 | 0 | 428340 | 428340 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
(5İŞ) ERZİNCAN REFAHİYE TOPAĞAÇKÖYÜ GES SİSTEMLİ İÇMESUYU TESİSİ | 578000 | 578000 | 0 | 578000 | 578000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
(6 İŞ)ERZİNCAN MERKEZ GANİEFENDİ ÇİFLİĞİ,ILIDERE,YALINCA,TATLISU,KILIÇKAYA VE YEŞİLÇAY KÖYLERİ KİLİT PARKE YAPIMI | 2345262 | 2345262 | 0 | 2345262 | 2345262 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
(6İŞ) TERCAN GÖKTAŞ,ÇALKIŞLA /BAHÇECİK MEZ. GEVENLİK,KIZILCA,BULMUŞ,ORTAKÖY KAPTAJ,DRENAJ,İSALE HATTI YAPIMI | 448400 | 448400 | 0 | 448400 | 448400 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
(6İŞ)ERZİNCAN TERCAN ESENEVLER ÇİFTELER MEZ. ÇATAKDERE,YAYLIM/İSA MEZRASI,İKİZLER, ÇALKIŞLA YOLLUCA MEZ.TEPEBAŞI İSALE , İÇME SUYU,KAPTAJ,DEPO YAPIMI | 1138000 | 1138000 | 0 | 1085600 | 1085600 | 95.4% | 95.4% | 95.4% | 100% | TERCAN
(7 İŞ)TERCAN KÜLLÜÇE, DALLICA, ÇAYIRDÜZÜ YALINKAŞ, GÖKPINAR, KIZILCA VE KURUKOL KÖYLERİ KİLİT PARKE İŞİ(7İŞ) | 1188850 | 1188850 | 0 | 1185310.66 | 1185310.66 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 100% | TERCAN
AYDOĞDU KÖYÜ 100 TONLUK SU DEPOSU YAPIMI | 450131 | 450131 | 0 | 450131 | 450131 | 100% | 33.94% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇATALÖREN KÖYÜ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI. | 84045 | 293790 | 209745 | 84045 | 293790 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇAYIRLI ÇAYKENT SULAMA KANALI | 1293813 | 1295877 | 0 | 1293813 | 1293813 | 99.84% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇAYIRLI TURNAÇAYIRI KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIMI | 539968 | 539968 | 0 | 539968 | 539968 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇAYIRLIÇAYIRLI OZANLI KÖYÜ BABANIN ŞENLİĞİ MEZ. İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIMI | 293000 | 293000 | 0 | 292579.82 | 292579.82 | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 100% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN ÇAYIRLI YAZIKAYA KÖYÜ İÇME SUYU HATTI YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 179855.6 | 179855.6 | 89.93% | 89.93% | 89.93% | 100% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN KEMAH YÜCEBELEN KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
DAP ERZİNCAN TERCAN BALYAYLA SULAMA TESİSİ YAPIMI | 927286.48 | 927286.48 | 0 | 925806.49 | 925806.49 | 99.84% | 0% | 99.84% | 100% | TERCAN
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA-SAZTEPE KÖYLERİ SULAMA TESİS YAPIMI(2 İŞ) | 1148146 | 1179044 | 0 | 1148146 | 1148146 | 97.38% | 53.58% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
DAP PROJESİ ALAÇAYIR KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ. | 56746.2 | 56746.2 | 0 | 56746.2 | 56746.2 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
DAP PROJESİ ÜZÜMLÜ MERKEZ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ. | 716000 | 716000 | 0 | 716000 | 716000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN (10 İŞ) REFAHİYE MUHTELİF KÖYLERDE YOL GENİŞLETME,STABİLİZE,ONARIM,MALZEMELİ BAKIM,ASFALT YAMA YAPIMI | 1835000 | 1835000 | 0 | 1835000 | 1835000 | 100% | 49.05% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN (12 İŞ)TERCAN MUHTELİF KÖYLER KUMLAMA VE ONARIM, GÜZERGAH DEĞİŞİMİ,YOL PLATFORM GENİŞLETİLMESİ | 2646250 | 2646250 | 0 | 2096250 | 2096250 | 79.22% | 0% | 79.22% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN (13 İŞ)KEMAH MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİSLERİNE YAPILAN YARDIMLAR | 1376953 | 1376953 | 0 | 1376953 | 1376953 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN (16 İŞ)İLİÇ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER KÖY SOSYAL TESİS GELİŞTİRME İŞİ | 1880000 | 1880000 | 0 | 1880000 | 1880000 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN (16 İŞ)TERCAN MUHTELİF KÖYLER CAMİ ONARIMI,KÖY KONAĞI ONARIMI,KÖY KONAĞI YAPIMI,MEZRALIK ETRAFININ ÇEVRİLMESİ | 435000 | 435000 | 0 | 435000 | 435000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN (29 İŞ)TERCAN MUHTELİF KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 2087256 | 2087256 | 0 | 2087256 | 2087256 | 100% | 0.8865% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN (3 İŞ)OTLUKBELİ AĞAMÇAĞAM ,AVCIÇAYIRI KÖYÜ KUMLAMA VE KARADİVAN KÖY YOLU BAKIM ONARIMI | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN (3İŞ) KEMALİYE AVCI,KIŞLACIK,YEŞİLYAMAÇ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIMI | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN (3İŞ) MERKEZ BAHÇELİKÖY, BAHÇEYAZI, EKMEKLİ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 361360 | 380000 | 0 | 306236 | 306236 | 80.59% | 0% | 84.75% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN (3İŞ)ÇAYIRLI SARAYCIK,SAYGILI AŞAĞIÇAMURDERE GRUP KÖYLERİ İSALE HATTI YAPIMI | 924577.2 | 924577.2 | 0 | 924577.2 | 924577.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN (3İŞ)REFAHİYE GÖKSEKİ,ÇATALÇAM,SIRALI KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIMI | 80240 | 80240 | 0 | 80240 | 80240 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN (3İŞ)REFAHİYE YILDIZÖREN,TUZLAKONAĞ(AKARSU,KÜRELİK)-ALAÇAYIR,LALELİ KÖYLERİ KİLİT PARKE İŞİ | 842000 | 842000 | 0 | 841979.18 | 841979.18 | 100% | 78.03% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN (4İŞ)REFAHİYE BOSTANDERE,KONAKKÖY,RESULLER, YAYLAPINAR KÖYÜ ASFALT ONARIMI | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN (5 İŞ) TERCAN MUHTELİF KÖYLER KUMLAMA VE ONARIM, GÜZERGAH DEĞİŞİMİ,YOL PLATFORM GENİŞLETİLMESİ | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN (6 İŞ)TERCAN AKYURT,BEŞGÖZE,ÇUKURYURT,MUSTAFABEY,SARIKAYA KÖY KONAKLARI YAPIMI VE ÇALKIŞLA KÖYÜ CAMİ ONARIMI | 145000 | 145000 | 0 | 145000 | 145000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN 3(İŞ) MERKEZ ÇUKURKUYU,YEŞİLÇAY,YALNIZBAĞ SULAMA KANAL YAPIMI | 530000 | 530000 | 0 | 528617.69 | 528617.69 | 99.74% | 0% | 99.74% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÇAYIRLI BÜYÜKYAYLA KÖYÜ MENFEZ YAPIMI | 315432.51 | 315432.51 | 0 | 315432.51 | 315432.51 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI EŞMEPINAR KÖYÜ DEPO ONARIMI(2 İŞ) | 40000 | 40000 | 0 | 39920.2 | 39920.2 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ BAŞKÖY KÖY İÇİ SULAMA KANALI YAPIMI | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ CENNETPINAR,SARAYCIK,GELİNPIAR,BÖLÜKOVA,SARIGÜNEY KÖYÜ KÖY KONAĞI TADİLATI(5 İŞ) | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 165000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ ÇATAKSU BORU ALIMI | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ DOĞANYUVA KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIMI | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ HASTARLA,BOYBEYİ,ÇAYÖNÜ KÖYÜ AŞEVİ YAPIMI(3 İŞ) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ TOSUNLAR KÖYÜ MEZARLIK DUVARI YAPIMI | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ VERİMLİKÖYÜ İMAMEVİ TADİLATI | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ YAZIKAYA KÖYÜ CAMİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI MİRZAOĞLU İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 599923.8 | 599923.8 | 0 | 599923.8 | 599923.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI TURNAÇAYIRI MENFEZ YAPIMI | 219000 | 219000 | 0 | 219000 | 219000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI YAZIKAYA KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIM İŞİ | 623657.16 | 623657.16 | 0 | 623657.16 | 623657.16 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI YUKARI ÇAMURDERE KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 958160 | 958160 | 0 | 958160 | 958160 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYRLI İLÇESİ BALIKLI KÖYÜ KÖY İÇİ İSHALE HATTI YAPIMI(2 İŞ) | 2249333.93 | 2249333.93 | 0 | 2152556 | 2152556 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN GÜMÜŞTARLA KÖYÜ 1KM BSK YAPIMI | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİÇ ASFALT PLENTİNE 25000TON AGREGA TEMİNİ | 2002460 | 2002460 | 0 | 2002460 | 2002460 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ BALKAYA VE SABIRLI İSLAMKÖY KÖYÜ KANALİZASYON VE FOSEPTİK YAPIMI(3 İŞ) | 584100 | 584100 | 0 | 584100 | 584100 | 100% | 55.74% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ K.ARMUTLU SULAMA KANALI VE SULAMA HAVUZU YAPIMI | 1250000 | 1504500 | 0 | 1250000 | 1250000 | 83.08% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ KOZLUCA KÖYÜ İÇME SUYU VE KANAZLİZASYON HATTI ONARIMI | 250021 | 250021 | 0 | 250021 | 250021 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ KUZKIŞLA İSTİNAT DUVAR YAPIMI | 162192 | 162192 | 0 | 162191.8 | 162191.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ LEVENTPINAR KÖYÜ SULAMA KANALI VE SULAMA HAVUZU YAPIMI | 731600 | 731600 | 0 | 731600 | 731600 | 100% | 23.86% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN KAMAH MERMERLİ KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIMI | 152367 | 152367 | 0 | 152367 | 152367 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH AKTAŞ KÖYÜ SULAMA HAVUZU YAPIMI | 326400 | 326400 | 0 | 326400 | 326400 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH BOZOĞLAK KÖYÜ İÇME SUYU BORU ALIMI | 660824.78 | 660824.78 | 0 | 660824.78 | 660824.78 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÇİĞDEMLİKÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 195712 | 195712 | 0 | 195712 | 195712 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH DİKYAMAÇ KÖYÜVE KÖMÜR KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 282529 | 282529 | 0 | 282529 | 282529 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ELMALI KÖYÜ YOLU BSK YAPIMI | 2127500 | 2127500 | 0 | 2127500 | 2127500 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ALP KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIMI | 104530.3 | 104530.3 | 0 | 104530.3 | 104530.3 | 100% | 4.334% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ BOZOĞLAK KÖYÜ İSHALE HATTI | 548068 | 548068 | 0 | 548068 | 548068 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ KÖY İÇİ İSHALE HATTI YAPIMI | 156910.5 | 156910.5 | 0 | 156910.5 | 156910.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ KARACALAR KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ KAZANKAYA KÖYÜ SULAMA KANALI( İŞ) | 145199 | 145199 | 0 | 145199 | 145199 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER ASFALT ONARIMI(10 İŞ) | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER BORU ALIMI | 945428 | 945428 | 0 | 945428 | 945428 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARDERE KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 380175 | 380175 | 0 | 380175 | 380175 | 100% | 12.93% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KERER KÖYÜ İÇME SUYU DRENAJ YAPIMI | 143016 | 143016 | 0 | 143016 | 143016 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KERER KÖYÜ KİLİT PARKE ALIMI | 328040 | 328040 | 0 | 328040 | 328040 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MUHTELİF KÖYLER ASFALT ONARIMI(9 KÖY, İŞ) | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MUHTELİF KÖYLER İÇME SUYU DEPO ONARIMI(4 İŞ) | 253098 | 253098 | 0 | 253098 | 253098 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH OĞUZKÖYÜ SULAMA HAVUZU ONARIMI | 299637 | 299637 | 0 | 299637 | 299637 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH OLUKPINAR KÖYÜ AKSAKAL MEZ. İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 662806 | 662806 | 0 | 662806 | 662806 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TANDIRBAŞI KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 140844 | 140844 | 0 | 140844 | 140844 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖYÜ-YAĞCA KÖYÜ 50 M3 DEPO YAPIMI | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH YÜCEBELEN KÖYÜ ERİÇ KARAKOLU İÇME SUYU TESİSİ İNŞATI YAPIMI | 531202.96 | 531202.96 | 0 | 531202.96 | 531202.96 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMALİYE AKÇALI KÖYÜ 50 M3 DEPO YAPIMI | 260000 | 260000 | 0 | 212400 | 212400 | 81.69% | 81.69% | 81.69% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE AKSÖĞÜT FOSEPTİK YAPIMI | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE BOYLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 724992 | 724992 | 0 | 724992 | 724992 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE DİLLİ KÖYÜ KANALİZASYON TAMAMLAMA | 497000 | 497000 | 0 | 457014 | 457014 | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE ESENCE KÖYÜ SULAMA ŞEBEKE ONARIMI | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE GÜLDİBİ İSALE HATTI YAPIMI | 228496.5 | 228496.5 | 0 | 207870 | 207870 | 90.97% | 8.753e-06% | 90.97% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ ÇEMİŞGEZEK YOL AYRIMI-BAŞBAĞLAR JANDARMA KARAKOLU ARASI GRUP YOLU BSK ASFALT YAPIM İŞİ | 14836505.43 | 14836505.43 | 0 | 14836505.43 | 14836505.43 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE KARAPINAR KÖYÜ 30 M3 DEPO YAPIMI | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE KEMALİYE-ÇEMİŞGEZEK YOL AYRIMI,BAŞBAĞLAR JANDARMA KARAKOLU ARASI GRUP YOLU2. KISIM HARFİYAT İŞLERİ | 27385744.49 | 27385744.49 | 0 | 27385744.49 | 27385744.49 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİS ONARIMI,MEZARLIK İHATASI,KÖY KONAĞI YAPIMI,KÖY KONAĞI ONARIMI(12 İŞ) | 245000 | 245000 | 0 | 245000 | 245000 | 100% | 59.18% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYYOLU BSK YAPIMI | 707756.2 | 707756.2 | 0 | 707756.2 | 707756.2 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE TOYBELEN KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIMI | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 100% | 36% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE TUĞLU KÖYÜ İSTİNAT DUVARI | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMELİYE BAŞARI-ASLANOBA-DOLUNAY YOLU 1.KAT ASFALT | 2838857 | 2838857 | 0 | 2838857 | 2838857 | 100% | 60.47% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN MERKEZ BİNKOÇ KÖYÜ BSK ASFALT YAPIMI (EK PROGRAM) | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ EKMEKLİ KÖYÜ BSK YAPIMI 800M, YEŞİLÇAY KÖYÜ BSK YAPIMI | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ELMAKÖYÜ İÇME SUYU SONDAJI İÇİN GES YAPIMI | 236070.8 | 236070.8 | 0 | 236070.8 | 236070.8 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÖYNE KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIM İŞİ (EK PROGRAM) | 281077 | 281077 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KÖYLER İÇMESUYU GES YAPIMI | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ(4İŞ) AYDOĞDU,OĞLAKTEPE,GÜMÜŞTARLA CEVİZLİ KÖYÜ SULAMA KANALI | 628457 | 650000 | 0 | 628457 | 628457 | 96.69% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ BOĞAZLI KÖYÜ KÖY KONAĞI VE CEMEVİ ONARIMI | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ KARADİVAN KÖYÜBORU | 152692 | 152692 | 0 | 152692 | 152692 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ KARADİVAN/BÖLÜKOVA KÖYLERİ YOLU SEL TEMİZLEMESİ | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ MUHTELİF KÖYLER CAMİ BAKIM ONARIM VE MEZARLIK DUVARI YAPIM İŞİ(2 İŞ) | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 115000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ ÖRDEKHACI KÖYÜ MEZARLIK DUVARI | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ SOSYAL TESİSLERİ MALZEME ALIMI(BOĞAZLI, AVCIÇAYIRI, YEŞİLBÜK, ÖRDEKHACI) | 525517 | 525517 | 0 | 525517 | 525517 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ UMURLU KÖYÜ DRENAJ, KAPTAJ, ÇEŞME İÇME SUYU İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI | 516840 | 516840 | 0 | 516840 | 516840 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE DUMANLI ZİPLİNE,MACERA PARKI YAPIMI | 1198000 | 1198000 | 0 | 1198000 | 1198000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE EKECEK-KEÇEGÖZ-DOĞANDERE GRUP YOLU BSK YAPIMI | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE GÜVENTEPE/ARDIÇLIKK GRUP YOLU 1.KAT ASFALT YAPIMI | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE KIRIKTAŞ KÖYÜ 1.KAT ASFALT YAPIMI | 665000 | 665000 | 0 | 665000 | 665000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MERKEZ KALKANCI GÖLET YOLU (TURİZM YOLU) 1KM SATİ KAPLAMA İŞİ | 1026000 | 1026000 | 0 | 1026000 | 1026000 | 100% | 45.32% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER 2.KAT ASFALT İŞİ(6 İŞ) | 2320000 | 2320000 | 0 | 2320000 | 2320000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÖREN KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIMI | 262018.47 | 262018.47 | 0 | 262018.47 | 262018.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE PINARYOLU KÖYİÇİ YOL KENARI KANAL YAPIMI | 40000 | 40000 | 0 | 31329 | 31329 | 78.32% | 0% | 78.32% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE PINARYOLU,TUZLUÇAYIR,GAZİPINAR,ÇAMLIMÜLK KİLİT PARKE İŞİ(5 İŞ) | 852196 | 852196 | 0 | 815457.1 | 815457.1 | 95.69% | 95.69% | 95.69% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE SALUR KÖYÜ KAPTAJ,İÇE SUYU DRENAJ YAPIMI VE YAYLABELİ DRENAJ YAPIMI | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ŞAHALOĞLU/BAKACAK KÖYÜ GRUP YOLU ASFALT YAPIMI | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN TERCAN ASFALT PLANTİNE 800 TON 50/70 BİTÜM ALIMI | 583392 | 583392 | 0 | 583392 | 583392 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN KALECİK KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 519834.7 | 519834.7 | 0 | 513241.64 | 513241.64 | 98.73% | 98.73% | 98.73% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN KIZILCA KÖY YOLU BSK YAPIMI | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN MERCAN PLENTİNE AGREGA ALIMI | 1145095.33 | 1145095.33 | 0 | 1145095.33 | 1145095.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ BAYIRBAĞ KÖYİÇİ KİLİT PARKE YAPIMI | 311555 | 311555 | 0 | 311555 | 311555 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ GÖLLER KÖYÜ İÇME SUYU EK ŞEBEKE HATTI İŞİ | 57723.24 | 57723.24 | 0 | 57723.24 | 57723.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ EK İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI | 155000 | 155000 | 0 | 155000 | 155000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ(ÇINARLI MH.) İÇME SUYU ŞEBEK HATTI YAPIMI | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 354000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA VE BAYIRBAĞ KÖYİÇİ KİLİT PARKE YAPIMI İŞİ(2 İŞ) | 1020638 | 1020638 | 0 | 1020638 | 1020638 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ PİŞKİDAĞ GRUP YOLU ONARIMI | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN(20 İŞ) KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER BORU ALIMI | 657083 | 657083 | 0 | 657083 | 657083 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN(2İŞ) KEMAH HAKBİLİR VE KÜPLÜ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 522834 | 522834 | 0 | 522834 | 522834 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN(2İŞ) KEMAH KUTLUOVA VE ESİMLİ KÖYLERİ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 145258 | 145258 | 0 | 145258 | 145258 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN(2İŞ) KEMAH ULUÇINAR VE AĞAÇSARAY KÖYLERİ İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ | 526000 | 526000 | 0 | 424800 | 424800 | 80.76% | 80.76% | 80.76% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN(2İŞ) OTLUKBELİ AĞAMÇAM İSALE HATTI YAPIMI VE ÖRDEKHACI KÖYÜ KAPTAJ VE DRENEAJ YAPIMI | 258420 | 258420 | 0 | 258420 | 258420 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN(2İŞ) REFAHİYE ULUCAK KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI YURTBAŞI KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | 169900 | 169900 | 0 | 169900 | 169900 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN(3İŞ) MERKEZ KARATUŞ KANALİZASYON ŞEBEKE DEĞ.,DEĞİRMENLİ-YALINCA İÇMESUYU KAPTAJ ONARIMI,GÖYNE KÖYÜ İSHALE HATTI DEĞİŞİMİ | 173117.8 | 200600 | 0 | 173117.8 | 173117.8 | 86.3% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN(4 İŞ) MERKEZ BALTAŞI,AYDOĞDU-OĞLAKTEPE-GÜMÜŞTARLA İÇME SUYU KAPTAJ ONARIMI | 184965 | 240000 | 0 | 184965 | 184965 | 77.07% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
HARMANTEPE KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ. | 91115 | 860000 | 768885 | 91115 | 860000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
İLİÇ İLCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 2970523.76 | 52864000 | 2956279 | 2970523.76 | 5926802.76 | 11.21% | 100% | 100% | 40% | İLİÇ
KARAKAYA KÖYÜ EK KİLİT PARKE YAPIMI | 256112.31 | 256112.31 | 0 | 256112.31 | 256112.31 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
KEMAH (3 İŞ) ÇALIKLAR YOLU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ,KAYABAŞI BALKAYA MEZ. VE CORDAR MEV. KÖY YOLU KUMLAMA ONARIM | 455000 | 455000 | 0 | 455000 | 455000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
KEMAH (3İŞ) ÇAKIRLAR, KONUKSEVER VE KARACALAR KÖYLERİ YOL STABİLİZE YAPIMI | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
MERKEZ (4İŞ) KONAKBAŞI,ORTAYURT,ULUKÖY,ÜREK SULAMA KANALI YAPIMI | 673534 | 673534 | 0 | 673534 | 673534 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ 59.TOPÇU TUGAYI POLİGON BİRLİĞİ MOTOPOMP ALIMI | 348797 | 348797 | 0 | 348797 | 348797 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN DEBİ ÖLÇÜM CİHAZI ALIMI | 15185 | 15185 | 0 | 15185 | 15185 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN DEBİ ÖLÇÜM RÖGAR YAPIMI | 88500 | 88500 | 0 | 88500 | 88500 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI | 79591 | 79591 | 0 | 79591 | 79591 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ KÜÇÜKÇAKIRMAN KÖYÜ SULAMA KANALI BORULU SİSTEM | 299714.1 | 299714.1 | 0 | 299714.1 | 299714.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
PİŞKİDAĞ KÖYÜ TAZİYE EVİ TADİLATI (ESKİ OKUL BİNASI) | 98010 | 98010 | 0 | 98010 | 98010 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
REFAHİYE KANDİL KÖYÜ İSALE HATTI İŞİ | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
REFAHİYE KOCAÇAYDERESİ EK REGRASYON PROJESİ | 5900000 | 5900000 | 0 | 5900000 | 5900000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
REFAHİYE YURTBAŞI KÖYÜ KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKESİ VE 500 KİŞİL FOSEPTİK YAPIMI | 1578861 | 1578861 | 0 | 1578861 | 1578861 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ÜZÜMLÜ İLÇESİ KARAKAYA KÖYÜ ÇERMİK MEVKİİ EK ŞEBEKE HATTI YAPIMI | 215007 | 215007 | 0 | 209579.8 | 209579.8 | 97.48% | 97.48% | 97.48% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ İLÇESİ KÖYLERİNDE CEM EVLERİ TADİLATI | 346448 | 346448 | 0 | 346448 | 346448 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ KARAKAYA ÇERMİK SULAMA TESİSİ TADİLATI | 140381.06 | 140381.06 | 0 | 140031.54 | 140031.54 | 99.75% | 0% | 99.75% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ PİŞKİDAĞ SULAMA KANALI PROJE BEDELİİŞİ. | 40384 | 40384 | 0 | 40384 | 40384 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
| 152888457.85 | 204276316.29 | 4029899 | 146358921.91 | 150388820.91

## DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4373 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİ HAVZA BAZLI DERELERİN ETÜTLERİNİN YAPILMASI | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
BALLI BARAJI | 29433000 | 229529544 | 21498876 | 29432844 | 50931720 | 22.19% | 59.18% | 100% | 30% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 7499940 | 112376340 | 10209402 | 7499923 | 17709325 | 15.76% | 70.25% | 100% | 30%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 19519238 | 151241611 | 6250099 | 19519237 | 25769336 | 17.04% | 52.4% | 100% | 28%
ERZİNCAN ÇAYIRLI PROJESİ KARADİVAN BARAJI PROJE YAPIMI | 590337 | 8056084 | 914908 | 590336 | 1505244 | 18.68% | 0% | 100% | 35% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 196164 | 40630620 | 871689 | 196163 | 1067852 | 2.628% | 0% | 100% | 97% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI | 0 | 23456558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 895272 | 6852871 | 2395223 | 895272 | 3290495 | 48.02% | 35.73% | 100% | 77%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 169226 | 2740135 | 486462 | 169225 | 655687 | 23.93% | 0% | 100% | 56%
ERZİNCAN İLİ HİS GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİÇ KURUÇAY DARDERE MAHALLESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 1466637 | 9948355 | 1899259 | 1466636 | 3365895 | 33.83% | 55.18% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN KEMAH ÇİĞDEMLİ KÖYÜ KÜÇÜKARDIÇ DERESİ, YANDERE VE KURU DERE | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 372756 | 87144074 | 3806378 | 372755 | 4179133 | 4.796% | 100% | 100% | 22% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 17786991 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI | 0 | 66017800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 12897512 | 30144671 | 4955388 | 12897511 | 17852899 | 59.22% | 76.74% | 100% | 70% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 2 | 7774255 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 464746 | 29369561 | 10809237 | 464746 | 11273983 | 38.39% | 100% | 100% | 66% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 12264722 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ IŞIKPINAR MAHALLESİ | 1769088 | 1965537 | 0 | 1769087 | 1769087 | 90.01% | 100% | 100% | 89% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 58036 | 14193414 | 165362 | 58035 | 223397 | 1.574% | 95.75% | 100% | 5% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 6556605 | 82797637 | 413128 | 6556599 | 6969727 | 8.418% | 54.38% | 100% | 9% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 25649670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ | 0 | 11473334 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ İKMALİ | 0 | 20416032 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 0 | 13690050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 0 | 32181691 | 3476195 | 0 | 3476195 | 10.8% | 0% | 0% | 39% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 21780887 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 1 | 72770510 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇAVUŞLU MAHALLESİ | 0 | 20139003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN ÇAVUŞLU MAHALLESİ İKMALİ | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI | 11374000 | 87533490 | 69684699 | 11373391 | 81058090 | 92.6% | 26.09% | 99.99% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 0 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
| 93262572 | 2677555447 | 137836305 | 93261760 | 231098065

## KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 1931997.98 | 190000000 | 2500118.46 | 1931997.98 | 4432116.44 | 2.333% | 100% | 100% | 3% | REFAHİYE
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI 2022 | 78782492.41 | 78782492.41 | 0 | 78782492.41 | 78782492.41 | 100% | 57.01% | 100% | 100% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 12966778.42 | 95000000 | 27428639.31 | 12966778.42 | 40395417.73 | 42.52% | 63.7% | 100% | 55%
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 9268000 | 239000000 | 92270863.38 | 9021990.7 | 101292854.08 | 42.38% | 46.66% | 97.35% | 56%
ERZİNCAN-PÜLÜMÜR)AYR.-12.BL.HD.YOLU | 30411581.99 | 2124715310.19 | 2094303728.2 | 30411581.99 | 2124715310.19 | 100% | 100% | 100% | 100%
ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2022 | 693995.25 | 693995.25 | 0 | 693995.25 | 693995.25 | 100% | 52.82% | 100% | 100% | MERKEZ
İMRANLI-REFAHİYE (DAP) | 563.38 | 733652213.52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI 2022 | 5338977.87 | 5338977.87 | 0 | 5338977.87 | 5338977.87 | 100% | 63.86% | 100% | 100% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2022 | 2080507.44 | 2080507.44 | 0 | 2080507.44 | 2080507.44 | 100% | 36.29% | 100% | 100% | MERKEZ
KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL AĞINDA BULUNAN KEMALİYE (ŞIRZI) TÜNELLERİNDE ÇELİK AĞ VE KAYA TUTUCU BARİYER UYGULANMASI YAPIM İŞİ | 8320889.88 | 20000000 | 0 | 8320889.88 | 8320889.88 | 41.6% | 100% | 100% | 42% | KEMALİYE
KEMAH İLÇESİ CEBESOY KÖYÜ İLE ALPKÖYÜ ARASINDA KARAYOLUNDA KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI (İRAP) | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE İLÇESİ DUTLUCA-BAŞPINAR KÖYLERİ YOLLARININ HEYELAN NEDENİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ (İRAP) | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI YAPIM İŞİ | 2000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 120092996.5 | 4112000000 | 211618489.87 | 120092996.5 | 331711486.37 | 8.067% | 79.05% | 100% | 8% | KEMALİYE
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 127169995.57 | 1297000000 | 0 | 127169995.57 | 127169995.57 | 9.805% | 83.95% | 100% | 10%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 19856996.76 | 307000000 | 1492290.19 | 19856996.76 | 21349286.95 | 6.954% | 93.38% | 100% | 7% | MERKEZ
REFAHİYE-KEMAH İL YOLU DAP | 11000 | 68193466 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 300114539.5 | 1526000000 | 663556402.16 | 300114539.5 | 963670941.66 | 63.15% | 65.1% | 100% | 63%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ YOLU [SÜNEBELİ VARYANTI-(İLİÇ-KEMAH)] AYR YOLU SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI İKMAL İŞİ KM: 14+000 - 32+000 | 20494997.32 | 80000000 | 35738822.07 | 20494997.32 | 56233819.39 | 70.29% | 77.8% | 100% | 70%
SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI 2022 | 30418238.62 | 30418238.62 | 0 | 30418238.62 | 30418238.62 | 100% | 79.7% | 100% | 100% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2022 | 17176718.14 | 17176718.14 | 0 | 17176718.14 | 17176718.14 | 100% | 61.03% | 100% | 100% | MERKEZ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 8453582.28 | 150000000 | 6583450.34 | 8453582.28 | 15037032.62 | 10.02% | 44.34% | 100% | 10% | KEMALİYE
| 793586849.31 | 11122051919.44 | 3135492803.98 | 793327276.63 | 3928820080.61

## KARAYOLLARI 12. BÖLGE
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 5561000 | 76395000 | 42006668 | 5561000 | 47567668 | 62.27% | 26.47% | 100% | 70% | TERCAN
| 5561000 | 76395000 | 42006668 | 5561000 | 47567668

## İLLER BANKASI BÖLGE
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ALTINBAŞAK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ. | 7376332.65 | 14987323.02 | 0 | 7318495.88 | 7318495.88 | 48.83% | 64.17% | 99.22% | 49% | ÜZÜMLÜ
ÇAĞLAYAN İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 3435784.36 | 4910134.72 | 1349424.7 | 2339652.95 | 3689077.65 | 75.13% | 13.11% | 68.1% | 83% | MERKEZ
TERCAN KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 6894939.91 | 16776060 | 9800821.95 | 3244178.27 | 13045000.22 | 77.76% | 32.88% | 47.05% | 78% | TERCAN
ÜZÜMLÜ İÇMESUYU İNŞAATI | 3966237.04 | 11426456.79 | 6701563.19 | 3927654.43 | 10629217.62 | 93.02% | 42.88% | 99.03% | 94% | ÜZÜMLÜ
| 21673293.96 | 48099974.53 | 17851809.84 | 16829981.53 | 34681791.37

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 4064542 | 4064542 | 0 | 3931822 | 3931822 | 96.73% | 30.5% | 96.73% | 100%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 1631000 | 1631000 | 0 | 1631000 | 1631000 | 100% | 35.87% | 100% | 100%
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 100% | 100% | 100% | 100%
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | 45830 | 45830 | 0 | 45830 | 45830 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 898000 | 898000 | 0 | 648044 | 648044 | 72.17% | 30.96% | 72.17% | 100%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 3770000 | 3770000 | 0 | 3335468 | 3335468 | 88.47% | 53.99% | 88.47% | 100%
| 10430372 | 10430372 | 0 | 9613164 | 9613164

## TAPU VE KADASTRO 24. BÖLGE
TAPU VE KADASTRO XXIV. (ERZİNCAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERC-KML SÖZLEŞME REFERANS NOLU KADASTRO HARİTA VE BİLGİLERİNİN GÜNCELLEMESİ | 1059124.3 | 1620373.3 | 561249 | 1059124.3 | 1620373.3 | 100% | 67.39% | 100% | 100%
| 1059124.3 | 1620373.3 | 561249 | 1059124.3 | 1620373.3

## TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI | 116000 | 304440 | 0 | 115687 | 115687 | 38% | 99.73% | 99.73% | 38%
| 116000 | 304440 | 0 | 115687 | 115687

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 16600000 | 44419799.29 | 0 | 444156.83 | 444156.83 | 0.9999% | 2.676% | 2.676% | 10% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 750000 | 1952989.34 | 0 | 662970 | 662970 | 33.95% | 88.4% | 88.4% | 45% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 2000000 | 2000000 | 0 | 1993663.85 | 1993663.85 | 99.68% | 99.68% | 99.68% | 20% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 1000 | 1717889 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR BİNASININ RRR, GÜÇLENDİRME VE ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI | 925357 | 929621 | 4182 | 865217.93 | 869399.93 | 93.52% | 59.46% | 93.5% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR SAHASI 7 ADET BİNANIN DEPREM GÜÇLENDİRMESİNİN YAPILMASI | 295507 | 1560000 | 1249114.68 | 295506.62 | 1544621.3 | 99.01% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR SAHASINDA 4 ADET RAY APARTMANI İLE 5 ADET MÜSTAKİL HİZMETEVİ İÇ TADİLATLARININ YAPILMASI | 1063632.08 | 1063632.08 | 0 | 1063632.08 | 1063632.08 | 100% | 26.13% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 0 | 1213129.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI KURBUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ | 1400000 | 1677196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU | 0 | 844440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 10166 | 4199796 | 800 | 10165.5 | 10965.5 | 0.2611% | 0% | 100% | 0%
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA, MAKİNİST UYARI, KAMERALI İZLEME SİSTEMLERİ KURULMASI | 1850016 | 18000000 | 2892062 | 1850016 | 4742078 | 26.34% | 100% | 100% | 96%
İLİÇ İSTASYON BİNASI ÇATI YENİLEME İŞİ | 696538.83 | 1279215.36 | 0 | 421475 | 421475 | 32.95% | 60.51% | 60.51% | 100% | İLİÇ
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 1109007.85 | 1265000 | 0 | 1109007.85 | 1109007.85 | 87.67% | 46.17% | 100% | 75% | İLİÇ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 11000 | 6118031.31 | 0 | 10100 | 10100 | 0.1651% | 91.82% | 91.82% | 0% | MERKEZ
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 1500000 | 12790017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 1000 | 6118031.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 500000 | 2898002.55 | 0 | 7380 | 7380 | 0.2547% | 0% | 1.476% | 15% | MERKEZ
PERON-PERONBEJ BAĞLANTILARININ ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ | 804418 | 808600.4 | 4182 | 0 | 4182 | 0.5172% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 1000 | 11264094 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 29518642.76 | 122346972.75 | 4150340.68 | 8733291.66 | 12883632.34

## TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 500000 | 2400000 | 27000 | 0 | 27000 | 1.125% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI 2022-2023 YILLARI İŞİ | 50 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 162840 | 162840 | 100% | 0% | 100% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 138600 | 138600 | 0 | 138600 | 138600 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
| 301490 | 1103840 | 0 | 301440 | 301440

## ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İ
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KÖMÜR KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 462000 | 3360000 | 431000 | 431000 | 862000 | 25.65% | 93.29% | 93.29% | 28%
ERZİNCAN İLİ MERKEZ GÜNBAĞI KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 98900 | 3500000 | 3050550 | 9000 | 3059550 | 87.42% | 9.1% | 9.1% | 98% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ 158 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 560900 | 396860000 | 3481550 | 440000 | 3921550

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜ
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAYIRLI GENÇLİK MERKEZİ | 1165992.47 | 4509000 | 0 | 1165992.47 | 1165992.47 | 25.86% | 0% | 100% | 30% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN YENİ ŞEHİR STADYUMU | 9981243.58 | 147228163.64 | 137246920.06 | 9981243.58 | 147228163.64 | 100% | 100% | 100% | 100% | Merkez
ERZİNCANSPOR TESİSLERİ 1 VE 2 NOLU FUTBOL SAHALARINA ORTA ALAN DOĞAL ÇİM YÜZEYİ YENİLEME VE TOHUM EKİMİ | 4307000 | 4307000 | 0 | 4307000 | 4307000 | 100% | 0% | 100% | 100% | Merkez
ERZİNCANSPOR TESİSLERİ PEYZAJ, ELEKTRİK VE SULAMA SİSTEMİ YAPIMI | 1078217.69 | 1440047.83 | 361830.14 | 1078217.69 | 1440047.83 | 100% | 10.8% | 100% | 100% | Merkez
KARGIN,ÇADIRKAYA,ÜZÜMLÜ,İLİÇ VE ÇAYIRLI İLÇELERİNE KAPALI HALI SAHA YAPIMI | 11780665.22 | 11780665.22 | 0 | 11780665.22 | 11780665.22 | 100% | 61.29% | 100% | 100%
KEMAH ANTRENMAN SPOR SALONU | 4626418.06 | 5070000 | 443581.94 | 3108984.79 | 3552566.73 | 70.07% | 63.55% | 67.2% | 98% | KEMAH
KONAKBAŞI,DUMANLI,BAĞPINAR,KARAKAYA KÖYLERİNE AÇIK SAHA, BALIKLI KÖYÜNE KAPALI SAHA YAPIMI | 5068100 | 5068100 | 0 | 3502530 | 3502530 | 69.11% | 19.63% | 69.11% | 80%
OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇATI DEĞİŞİMİ, GÜÇLENDİRME VE GENEL BAKIM ONARIMI İKMALİ | 13562920 | 13562920 | 0 | 7494190.1 | 7494190.1 | 55.25% | 0% | 55.25% | 78% | Merkez
REFAHİYE GENÇLİK MERKEZİ VE YÜZME HAVUZU | 7826000 | 17718617.17 | 9892617.17 | 7826000 | 17718617.17 | 100% | 100% | 100% | 100% | Refahiye
| 59396557.02 | 210684513.86 | 147944949.31 | 50244823.85 | 198189773.16

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AŞAĞISÜTLÜ KÖYÜ AFET KONUTLARI ELEKTRİK ALT YAPI İŞİ | 634840 | 634840 | 0 | 634840 | 634840 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ HARMANKAYA KÖYÜ ELEKTRİK ALT YAPI İŞİ | 424210 | 424210 | 0 | 424210 | 424210 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİ AŞAĞISÜTLÜ KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 3950145.92 | 3950145.92 | 0 | 3655706.26 | 3655706.26 | 92.55% | 92.55% | 92.55% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE İLÇESİ KANBERAĞA KÖYÜ KUZEYİNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE İLÇESİ YURTBAŞI KÖYÜ TOPRAK KANAL YAPIM İŞİ | 120000 | 120000 | 0 | 119947 | 119947 | 99.96% | 0% | 99.96% | 100% | REFAHİYE
| 5169195.92 | 5169195.92 | 0 | 4834703.26 | 4834703.26 | 94% | 94%

## İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0

## İL JANDARMA KOMUTANLIĞ
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAĞLAYAN JANDARMA KARAKOL BİNASI PROJESİNİN HAZIRLANMASI | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
PRAFABRİK EK HİZMET BİNASI | 2945000 | 2945000 | 0 | 2945000 | 2945000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
| 3021700 | 3021700 | 0 | 2945000 | 2945000

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜ
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERGAN DAĞI MASTIR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ İŞİ | 300000 | 450760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Merkez
ERZİNCAN MÜZESİ ONARIMI TEŞHİR TANZİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 50302119.11 | 56446969.4 | 6144850.29 | 49389081.11 | 55533931.4 | 98.38% | 17.04% | 98.18% | 99% | Merkez
İL HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 26719768.24 | 27247620 | 0 | 16822530.74 | 16822530.74 | 61.74% | 5.569% | 62.96% | 90% | Merkez
TERCAN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ | 1487715 | 1714337 | 226622 | 1397551.86 | 1624173.86 | 94.74% | 0% | 93.94% | 98% | TERCAN
| 78809602.35 | 85859686.4 | 6371472.29 | 67609163.71 | 73980636

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ) | 173375 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 56000 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ASM(4 AHB) | 2000 | 2459250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 2000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ (500 YATAK KAPASİTELİ) | 132069194 | 1129507420 | 317758225.82 | 132069194 | 449827419.82 | 100% | 26.41% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 52886750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (2 AHB)+112 ASHİ | 1997939 | 7767940 | 0 | 1997939.03 | 1997939.03 | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 30% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KARAAĞAÇ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 3873973 | 8272900 | 4398927 | 3572956.66 | 7971883.66 | 96.36% | 92.23% | 92.23% | 99% | MERKEZ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 151184481 | 1225998260 | 322157152.82 | 137640089.69 | 459797242.51

## İL TARIM VE ORMAN MÜDÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI | 25255 | 25255 | 0 | 25255 | 25255 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 49826 | 49826 | 0 | 49826 | 49826 | 100% | 27.76% | 100% | 100% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 132998 | 132998 | 0 | 132998 | 132998 | 100% | 10.81% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 1056479.63 | 1056479.63 | 0 | 1056479.63 | 1056479.63 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 0 | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ | 71500 | 71500 | 0 | 71500 | 71500 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 48035 | 48035 | 0 | 48035 | 48035 | 100% | 34.06% | 100% | 100% | MERKEZ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | 339292 | 339292 | 0 | 339292 | 339292 | 100% | 4.212% | 100% | 100%
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 690000 | 690000 | 0 | 690000 | 690000 | 100% | 54.92% | 100% | 100% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 302848.6 | 302848.6 | 0 | 302848.6 | 302848.6 | 100% | 1.587% | 100% | 100% | MERKEZ
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİNİN İZLENMESİ | 5492 | 5492 | 0 | 5492 | 5492 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2586.6 | 2586.6 | 0 | 2586.6 | 2586.6 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1755568.29 | 1755568.29 | 0 | 1755568.29 | 1755568.29 | 100% | 16.82% | 100% | 100% | MERKEZ
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 65003.4 | 65003.4 | 0 | 65003.4 | 65003.4 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 13123 | 13123 | 0 | 13123 | 13123 | 100% | 46.98% | 100% | 100% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 8119 | 8119 | 0 | 8119 | 8119 | 100% | 74.89% | 100% | 100% | MERKEZ
SUNİ TOHUMLAMANIN GELİŞTİRİLMESİ | 1215469.43 | 1215469.43 | 0 | 1215469.43 | 1215469.43 | 100% | 26.08% | 100% | 100% | MERKEZ
TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 88674.9 | 88674.9 | 0 | 88674.9 | 88674.9 | 100% | 32.16% | 100% | 100% | MERKEZ
TARIMSAL ÖRGÜT VE KOOPERATİF EĞİTİMLERİ | 3760.99 | 3760.99 | 0 | 3760.99 | 3760.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 63151.69 | 63151.69 | 0 | 63151.69 | 63151.69 | 100% | 10.33% | 100% | 100% | MERKEZ
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ | 986.5 | 2998.5 | 0 | 986.5 | 986.5 | 32.9% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ | 2998.5 | 2998.5 | 0 | 2998.5 | 2998.5 | 100% | 67.1% | 100% | 100% | MERKEZ
YERLİ HİBRİT ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI | 357199.12 | 357199.12 | 0 | 357199.12 | 357199.12 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
| 9302367.65 | 66804379.65 | 0 | 9302367.65 | 9302367.65

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
9 OKUL 1 SPOR SALONU 1 DEPO GÜÇLENDİRME ONARIMLARI | 49565784 | 49565784 | 0 | 49565784 | 49565784 | 100% | 55.58% | 100% | 100%
AKŞEMSEDDİN İLKOKULU | 7077238 | 7077238 | 0 | 2645481 | 2645481 | 37.38% | 37.38% | 37.38% | 40% | MERKEZ
AKYAZI İLKOKULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ÇEVRE DOSTU OKUL PROJESİ KAPSAMINDA 8 OKUL ONARIMI | 1181349 | 1181349 | 0 | 1181349 | 1181349 | 100% | 74.19% | 100% | 100%
DEMİRKENT ATATÜRK İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 2750000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
DİN ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIMI | 970636 | 970636 | 0 | 970636 | 970636 | 100% | 100% | 100% | 100%
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 1 İHL ONARIMI | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 23076663 | 94823821 | 0 | 23076663 | 23076663 | 24.34% | 35.04% | 57.69% | 30% | MERKEZ
ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 534167 | 3699030 | 3164863 | 534167 | 3699030 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2 HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIMI | 805289 | 805289 | 0 | 805289 | 805289 | 100% | 27.55% | 100% | 100%
HAYRETTİN PAŞA İLKOKULU | 11000000 | 26987780 | 0 | 6222884 | 6222884 | 23.06% | 56.57% | 56.57% | 20% | MERKEZ
HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 409974 | 4020338 | 3610364 | 407041 | 4017405 | 99.93% | 0% | 99.28% | 100% | MERKEZ
KARGIN ÖMER GÜLTEKİN İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | TERCAN
KEMALİYE 6 DERSLİKLİ İLKOKUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | KEMALİYE
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | KEMALİYE
M.ŞEMSETTİN GÜNALTAY İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 13 LİSE ONARIMI | 7248362 | 7248362 | 0 | 7248362 | 7248362 | 100% | 65.76% | 100% | 100%
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 1536266 | 3418907 | 1882641 | 1536266 | 3418907 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE ONARIMI | 863031 | 863031 | 0 | 863031 | 863031 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
OKULLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDAKİ 15 OKULUN KOMPANZASYON ONARIMI VE 11 OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM ONARIMI | 2590815 | 2590815 | 0 | 2590815 | 2590815 | 100% | 53.95% | 100% | 100%
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 6 LİSE ONARIMI | 2828460 | 2828460 | 0 | 2828460 | 2828460 | 100% | 60.11% | 100% | 100%
OSMANGAZİ İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 4 OKUL ONARIMI | 1144748 | 1144748 | 0 | 1144748 | 1144748 | 100% | 51.49% | 100% | 100%
REFAHİYE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ VE YURT BİNASI | 996353 | 1391715 | 395362 | 996353 | 1391715 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ŞEKER FABRİKASI YANINDAKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE ANAOKULU | 2750000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 İLK VE ORTAOKUL ONARIMI | 6326228 | 6326228 | 0 | 6326228 | 6326228 | 100% | 49% | 100% | 100%
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 5 ANAOKULUNUN ONARIMI | 1563632 | 1563632 | 0 | 1563632 | 1563632 | 100% | 66.44% | 100% | 100%
TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDAKİ 24 OKULUN ONARIMI | 1676674 | 1676674 | 0 | 1676674 | 1676674 | 100% | 52.96% | 100% | 100%
ULALAR 75.YIL BAYRAK İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLKOKULU | 802353 | 3032283 | 2229930 | 802353 | 3032283 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
| 136928025 | 294046127 | 11283160 | 113216216 | 124499376