## Tüm Kuruluşlar
TÜM KURUMLAR
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 2 | 3020800 | 3020800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 120000 | 304440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.08333% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 3871628 | 61631633 | 0 | 2172768.05 | 2172768.05 | 3.525% | 12.81% | 56.12% | 63.67%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 18222978.76 | 120001289.99 | 4150340.68 | 2010733.86 | 6161074.54 | 5.134% | 6.701% | 11.03% | 21.92%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 36 | 80523330 | 2441713319 | 137836305 | 40122285 | 177958590 | 7.288% | 31.86% | 49.83% | 18.54%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 33 | 140102788 | 290236043 | 11283160 | 47003139 | 58286299 | 20.08% | 27.08% | 33.55% | 66.36%
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 5169195.92 | 5169195.92 | 0 | 1178997 | 1178997 | 22.81% | 10.53% | 22.81% | 60%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 9 | 32054000 | 95190000.01 | 22314861.69 | 4869044.46 | 27183906.15 | 28.56% | 5.568% | 15.19% | 43.11%
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 436 | 89556397 | 106675639 | 4029899 | 47498917 | 51528806 | 31.39% | 33.06% | 33.15% | 40.5%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 435756919.83 | 9390458813 | 3135492803.98 | 220593426.61 | 3356086230.59 | 35.74% | 21.46% | 50.62% | 23.95%
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 26105989.22 | 42595019 | 6371472.29 | 16170061.82 | 22541534.11 | 52.92% | 38.54% | 61.94% | 36.25%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 10082000 | 10082000 | 0 | 5408000 | 5408000 | 53.64% | 45.43% | 53.64% | 60.67%
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 21513171.63 | 51219462.7 | 21146022.34 | 7678229.49 | 28824251.83 | 56.28% | 25.54% | 35.69% | 67.43%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 56951899.33 | 319392248.64 | 151747402.25 | 33719501.71 | 185466903.96 | 58.07% | 51.06% | 59.21% | 69.81%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 9123000 | 76395000 | 42006668 | 9123000 | 51129668 | 66.93% | 39.04% | 100% | 70%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 117137257.79 | 544759012.01 | 322157152.82 | 97188467.79 | 419345620.61 | 76.98% | 0% | 82.97% | 15.17%
TAPU VE KADASTRO XXIV. (ERZİNCAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 600000 | 1620373.3 | 1020303 | 345360.08 | 1365663.08 | 84.28% | 1.667e-06% | 57.56% | 100%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 3500000 | 3050550 | 0 | 3050550 | 87.16% | 0% | 0% | 98%
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 16 | 31990311.66 | 162883721.58 | 130893409.92 | 15371342.15 | 146264752.07 | 89.8% | 15.41% | 48.05% | 94.5%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 301440 | 301440 | 0 | 301440 | 301440 | 100% | 0% | 100% | 50%
| 647 | 1119454580.14 | 13948875450.15 | 3993527350.97 | 550754714.02 | 4544282054.99 | 32% | 48% | 48%

## Erzincan Belediyesi
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ | 649000 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 1 BLOK (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 402158.54 | 2769460 | 2367301.46 | 402158.54 | 2769460 | 100% | 32.16% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 2 BLOK 16 DAİRE (4+1) KONUT YAPIM İŞİ | 311329.35 | 4348300 | 4036970.65 | 311329.35 | 4348300 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 2 BLOK 32 DAİRE (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 721240.4 | 5325340 | 4604099.6 | 721240.4 | 5325340 | 100% | 45.33% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 2. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 728172.3 | 7170860 | 6442687.7 | 728172.3 | 7170860 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 3. KISIM 1 BLOK 16 DAİRE (2+1) KONUT YAPIM İŞİ | 364063.78 | 2633996 | 2269932.22 | 0 | 2269932.22 | 86.18% | 0% | 0% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 3. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 360877.3 | 7015100 | 6654222.7 | 360877.3 | 7015100 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 4. KISIM 4 BLOK 32 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 219575.04 | 7275782.37 | 7056207.33 | 219575.04 | 7275782.37 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 5. KISIM 2 BLOK 24 DAİRE (3+1) KONUT VE 12 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 48069.38 | 8354400 | 8306330.62 | 48069.38 | 8354400 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 6. KISIM 24 DAİRE (4+1) KONUT VE 12 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 455988.5 | 9708090.1 | 9252101.6 | 455988.5 | 9708090.1 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 7. KISIM 6 BLOK 48 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 91316.28 | 11179320 | 11088003.72 | 91316.28 | 11179320 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 8. KISIM 42 DAİRE (3+1) KONUT 24 ADET İŞ YERİ YAPIM İŞİ | 1265563.61 | 15167720 | 13902156.39 | 1265563.61 | 15167720 | 100% | 75.93% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA 9. KISIM 24 DAİRE (3+1) KONUT YAPIM İŞİ | 693343.79 | 5407350 | 4714006.21 | 693343.79 | 5407350 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN MERKEZ KIZILAY VE HOCABEY MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAMULAŞTIRMA | 1396094.62 | 46000000 | 44603905.38 | 0 | 44603905.38 | 96.97% | 0% | 0% | 99%
ERZİNCAN MERKEZ YENİ SANAYİ SİTESİ A VE B BLOK İŞYERİ YAPIM İŞİ | 23541000 | 23541000 | 0 | 9331188.89 | 9331188.89 | 39.64% | 23.24% | 39.64% | 45%
ÜLKÜ SPOR KOMPLEKSİ YENİLEME PROJESİ | 742518.77 | 6338003.11 | 5595484.34 | 742518.77 | 6338003.11 | 100% | 0% | 100% | 100%
| 31990311.66 | 162883721.58 | 130893409.92 | 15371342.15 | 146264752.07

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KONUT BİNASI | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTRENMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 20000000 | 49400000 | 18069840.28 | 533762.96 | 18603603.24 | 37.66% | 2.669% | 2.669% | 25% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(EBYÜ YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI YAPIM İŞİ) | 4500000 | 12000000 | 4245021.41 | 1073426.51 | 5318447.92 | 44.32% | 19.92% | 23.85% | 64% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 6498000 | 6498000 | 0 | 2866043.85 | 2866043.85 | 44.11% | 21.37% | 44.11% | 44% | MERKEZ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 752000 | 752000 | 0 | 395811.14 | 395811.14 | 52.63% | 11.79% | 52.63% | 52% | MERKEZ
| 32054000 | 95190000.01 | 22314861.69 | 4869044.46 | 27183906.15

## İller Bankası
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ALTINBAŞAK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ. | 8316210.32 | 14987323.02 | 0 | 2585142.53 | 2585142.53 | 17.25% | 0% | 31.09% | 18% | ÜZÜMLÜ
ÇAĞLAYAN İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 2435784.36 | 4910134.72 | 1349424.7 | 1889389.66 | 3238814.36 | 65.96% | 31.77% | 77.57% | 70% | MERKEZ
OTLUKBELİ İÇMESUYU | 0 | 3927124.96 | 3294212.5 | 0 | 3294212.5 | 83.88% | 0% | 0% | 100% | OTLUKBELİ
TERCAN KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 6894939.91 | 16776060 | 9800821.95 | 976897.63 | 10777719.58 | 64.24% | 3.39% | 14.17% | 75% | TERCAN
ÜZÜMLÜ İÇMESUYU İNŞAATI | 3866237.04 | 10618820 | 6701563.19 | 2226799.67 | 8928362.86 | 84.08% | 30.43% | 57.6% | 85% | ÜZÜMLÜ
| 21513171.63 | 51219462.7 | 21146022.34 | 7678229.49 | 28824251.83

## TEİAŞ 15. BG
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 30000000 |  | 0 | 0 | 0.006667% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 500000 | 2400000 | 27000 | 0 | 27000 | 2.083% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 502000 | 32400000 | 27000 | 0 | 27000

## Vakıflar BG
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ,SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ , AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 162840 | 162840 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 138600 | 138600 | 0 | 138600 | 138600 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
| 301440 | 301440 | 0 | 301440 | 301440

## DSİ 8. BG
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4373 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİ HAVZA BAZLI DERELERİN ETÜTLERİNİN YAPILMASI | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
BALLI BARAJI | 16000000 | 229529544 | 21498876 | 12013183 | 33512059 | 14.6% | 32.9% | 75.08% | 24% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 11000000 | 112376340 | 10209402 | 2231171 | 12440573 | 11.07% | 20.28% | 20.28% | 26%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 17000000 | 151241611 | 6250099 | 9290934 | 15541033 | 10.28% | 20.55% | 54.65% | 22%
ERZİNCAN ÇAYIRLI PROJESİ KARADİVAN BARAJI PROJE YAPIMI | 590337 | 8056084 | 914908 | 590336 | 1505244 | 18.68% | 8.426% | 100% | 35% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 196164 | 40630620 | 871689 | 196163 | 1067852 | 2.628% | 0% | 100% | 70% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI | 4000000 | 23456558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 575357 | 6852871 | 2395223 | 575356 | 2970579 | 43.35% | 2.302% | 100% | 69%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 169226 | 2740135 | 486462 | 169225 | 655687 | 23.93% | 0% | 100% | 46%
ERZİNCAN İLİ HİS GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİÇ KURUÇAY DARDERE MAHALLESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 3000000 | 9948355 | 1899259 | 657327 | 2556586 | 25.7% | 0.998% | 21.91% | 42% | İLİÇ
ERZİNCAN KEMAH ÇİĞDEMLİ KÖYÜ KÜÇÜKARDIÇ DERESİ, YANDERE VE KURU DERE | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 2 | 87144074 | 3806378 | 0 | 3806378 | 4.368% | 0% | 0% | 20% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 17786991 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI | 0 | 66017800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 4999973 | 30144671 | 4955388 | 2999973 | 7955361 | 26.39% | 50.09% | 60% | 51% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 2 | 7774255 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 1000000 | 29369561 | 10809237 | 0 | 10809237 | 36.8% | 0% | 0% | 65% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 12264722 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GEÇİT BELDESİ TAŞKIN KORUMA TESİSİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ IŞIKPINAR MAHALLESİ | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 3000000 | 14193414 | 165362 | 2463 | 167825 | 1.182% | 0.0821% | 0.0821% | 5% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 2992252 | 82797637 | 413128 | 2990805 | 3403933 | 4.111% | 24.29% | 99.95% | 7% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 25649670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ | 1500002 | 11473334 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 2000000 | 32181691 | 3476195 | 0 | 3476195 | 10.8% | 0% | 0% | 39% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 21780887 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇAVUŞLU MAHALLESİ | 2500002 | 20139003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI | 10000000 | 87533490 | 69684699 | 8405349 | 78090048 | 89.21% | 1.561% | 84.05% | 97% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 0 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
| 80523330 | 2441713319 | 137836305 | 40122285 | 177958590

## Orman BG
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 3200000 | 3200000 | 0 | 2692000 | 2692000 | 84.12% | 15.62% | 84.12% | 98%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 1631000 | 1631000 | 0 | 1046000 | 1046000 | 64.13% | 18.39% | 64.13% | 85%
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 555000 | 555000 | 0 | 370000 | 370000 | 66.67% | 0% | 66.67% | 87%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 3755000 | 3755000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 34.62% | 0.7452% | 34.62% | 94%
| 10082000 | 10082000 | 0 | 5408000 | 5408000

## Tarım ve Orman B.13.BG
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI | 120000 | 304440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10%
| 120000 | 304440 | 0 | 0 | 0

## Karayolları 16. BG
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 11000 | 115000000 | 2500118.46 | 0 | 2500118.46 | 2.174% | 0% | 0% | 3% | REFAHİYE
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI 2022 | 33871332.1 | 199244394.73 | 0 | 33871332.1 | 33871332.1 | 17% | 43.48% | 100% | 17% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 4706799.05 | 61000000 | 27428639.31 | 4706799.05 | 32135438.36 | 52.68% | 46.46% | 100% | 55%
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 4697992.13 | 182000000 | 92270863.38 | 4697992.13 | 96968855.51 | 53.28% | 44.13% | 100% | 56%
ERZİNCAN-PÜLÜMÜR)AYR.-12.BL.HD.YOLU | 11000 | 2150000000 | 2094303728.2 | 0 | 2094303728.2 | 97.41% | 0% | 0% | 100%
ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2022 | 327435.55 | 8531762.6 | 0 | 327435.55 | 327435.55 | 3.838% | 3.356% | 100% | 4% | MERKEZ
İMRANLI-REFAHİYE (DAP) | 6197.18 | 733652213.52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI 2022 | 1929284.09 | 2564000 | 0 | 1929284.09 | 1929284.09 | 75.25% | 60.74% | 100% | 75% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2022 | 1325532.09 | 2000000 | 0 | 1325532.09 | 1325532.09 | 66.28% | 28.29% | 100% | 66% | MERKEZ
KEMAH İLÇESİ CEBESOY KÖYÜ İLE ALPKÖYÜ ARASINDA KARAYOLUNDA KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI (İRAP) | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE İLÇESİ DUTLUCA-BAŞPINAR KÖYLERİ YOLLARININ HEYELAN NEDENİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ (İRAP) | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ VE BAĞLANTI YOLLARI YAPIM İŞİ | 2000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 212502821 | 2670000000 | 211618489.87 | 25153998.83 | 236772488.7 | 8.868% | 4.631% | 11.84% | 11% | KEMALİYE
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 30000000 | 1200000000 | 0 | 20415997.56 | 20415997.56 | 1.701% | 18% | 68.05% | 2%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 4370042 | 140000000 | 1492290.19 | 1313999.83 | 2806290.02 | 2.004% | 16.59% | 30.07% | 2% | MERKEZ
REFAHİYE-KEMAH İL YOLU DAP | 11000 | 68193466 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 104727547.57 | 1525330000 | 663556402.16 | 104727547.57 | 768283949.73 | 50.37% | 49.88% | 100% | 0%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ YOLU [SÜNEBELİ VARYANTI-(İLİÇ-KEMAH)] AYR YOLU SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI İKMAL İŞİ KM: 14+000 - 32+000 | 4549998.72 | 80000000 | 35738822.07 | 4549998.72 | 40288820.79 | 50.36% | 61.01% | 100% | 50%
SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI 2022 | 21308000 | 33851754.57 | 0 | 6174570.74 | 6174570.74 | 18.24% | 7.155% | 28.98% | 18% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2022 | 6693558.04 | 41091221.58 | 0 | 6693558.04 | 6693558.04 | 16.29% | 40.98% | 100% | 11% | MERKEZ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 4705380.31 | 133000000 | 6583450.34 | 4705380.31 | 11288830.65 | 8.488% | 45.44% | 100% | 9% | KEMALİYE
| 435756919.83 | 9390458813 | 3135492803.98 | 220593426.61 | 3356086230.59

## TCDD 4. BG
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 500000 | 6118031.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 100000 | 44419799.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 750000 | 1952989.34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 380000 | 380215 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 250000 | 1717889 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR BİNASININ RRR, GÜÇLENDİRME VE ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | 840357 | 845000 | 4182 | 315043.8 | 319225.8 | 37.78% | 0% | 37.49% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR SAHASI 7 ADET BİNANIN DEPREM GÜÇLENDİRMESİNİN YAPILMASI | 310000 | 1560000 | 1249114.68 | 295506.62 | 1544621.3 | 99.01% | 95.32% | 95.32% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN GAR SAHASINDA BULUNAN 4 ADET RAY APARTMANI İLE 5 ADET MÜSTAKİL HİZMETEVİ İÇ TADİLATLARININ YAPILMASI | 1063632.08 | 1063632.08 | 0 | 785688.94 | 785688.94 | 73.87% | 0.6412% | 73.87% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 1000000 | 1213129.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI KURBUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ | 400000 | 1677196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE (TOKAT) AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VE KURULUMU | 844440 | 844440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 1000000 | 4199796 | 800 | 10165.5 | 10965.5 | 0.2611% | 1.017% | 1.017% | 0%
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA SİSTEMİ, MAKİNİST UYARI SİSTEMİ, KAMERALI İZLEME SİSTEMİ KURULMASI | 3000000 | 18000000 | 2892062 | 0 | 2892062 | 16.07% | 0% | 0% | 96%
İLİÇ İSTASYON BİNASI ÇATI YENİLEME İŞİ | 696538.83 | 696539 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 30% | İLİÇ
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 975007.85 | 1265000 | 0 | 596949 | 596949 | 47.19% | 48.94% | 61.23% | 60% | İLİÇ
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 1500000 | 12790017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 1500000 | 6118031.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 1913003 | 2898002.55 | 0 | 7380 | 7380 | 0.2547% | 0% | 0.3858% | 10% | MERKEZ
PERON-PERONBEJ BAĞLANTILARININ ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN OLARAK DÜZENLEMESİ (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | 0 | 750000 | 4182 | 0 | 4182 | 0.5576% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 1200000 | 11264094 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 18222978.76 | 120001289.99 | 4150340.68 | 2010733.86 | 6161074.54

## Tapu ve Kadastro 24. BG
TAPU VE KADASTRO XXIV. (ERZİNCAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERC-KML SÖZLEŞME REFERANS NOLU KADASTRO HARİTA VE BİLGİLERİNİN GÜNCELLEMESİ | 600000 | 1620373.3 | 1020303 | 345360.08 | 1365663.08 | 84.28% | 26.39% | 57.56% | 100%
| 600000 | 1620373.3 | 1020303 | 345360.08 | 1365663.08

## AFAD
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AŞAĞISÜTLÜ KÖYÜ AFET KONUTLARI ELEKTRİK ALT YAPI İŞİ | 634840 | 634840 | 0 | 634840 | 634840 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ HARMANKAYA KÖYÜ ELEKTRİK ALT YAPI İŞİ | 424210 | 424210 | 0 | 424210 | 424210 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİ AŞAĞISÜTLÜ KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 3950145.92 | 3950145.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE İLÇESİ KANBERAĞA KÖYÜ KUZEYİNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE İLÇESİ YURTBAŞI KÖYÜ TOPRAK KANAL YAPIM İŞİ | 120000 | 120000 | 0 | 119947 | 119947 | 99.96% | 0% | 99.96% | 100% | REFAHİYE
| 5169195.92 | 5169195.92 | 0 | 1178997 | 1178997

## Çevre Şehircilik ve İklim
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İLİ MERKEZ GÜNBAĞI KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 0 | 3500000 | 3050550 | 0 | 3050550 | 87.16% | 0% | 0% | 98% | MERKEZ
| 0 | 3500000 | 3050550 | 0 | 3050550

## Gençlik ve Spor İl M.
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
1000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIMI | 0 | 34090200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | MERKEZ
ERGAN DAĞINA 150 KİŞİLİK SEM, 2 FUTBOL SAHASI VE SOYUNMA ODASI YAPIMI | 0 | 74304600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | MERKEZ
ERZİNCAN YENİ ŞEHİR STADYUMU | 9981243.58 | 147228163.64 | 137246920.06 | 9981243.58 | 147228163.64 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCANSPOR TESİSLERİ 1 VE 2 NOLU FUTBOL SAHALARINA ORTA ALAN DOĞAL ÇİM YÜZEYİ YENİLEME VE TOHUM EKİMİ | 4307000 | 4307000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53% | MERKEZ
ERZİNCANSPOR TESİSLERİ PEYZAJ, ELEKTRİK VE SULAMA SİSTEMİ YAPIMI | 1078217.69 | 1440047.83 | 361830.14 | 1078217.69 | 1440047.83 | 100% | 89.2% | 100% | 100% | MERKEZ
KARGIN,ÇADIRKAYA,ÜZÜMLÜ,İLİÇ VE ÇAYIRLI İLÇELERİNE KAPALI HALI SAHA YAPIMI | 10502000 | 10502000 | 0 | 9909825.21 | 9909825.21 | 94.36% | 25.6% | 94.36% | 95%
KEMAH ANTRENMAN SPOR SALONU | 4626418.06 | 5070000 | 443581.94 | 3108984.79 | 3552566.73 | 70.07% | 0% | 67.2% | 71% | KEMAH
KONAKBAŞI,DUMANLI,BAĞPINAR,KARAKAYA KÖYLERİNE AÇIK SAHA, BALIKLI KÖYÜNE KAPALI SAHA YAPIMI | 5068100 | 5068100 | 0 | 1815230.44 | 1815230.44 | 35.82% | 16.19% | 35.82% | 58%
OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇATI DEĞİŞİMİ, GÜÇLENDİRME VE GENEL BAKIM ONARIMI | 0 | 6100600 | 3802452.94 | 0 | 3802452.94 | 62.33% | 0% | 0% | 64% | MERKEZ
OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇATI DEĞİŞİMİ, GÜÇLENDİRME VE GENEL BAKIM ONARIMI İKMALİ | 13562920 | 13562920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 64% | MERKEZ
REFAHİYE GENÇLİK MERKEZİ VE YÜZME HAVUZU | 7826000 | 17718617.17 | 9892617.17 | 7826000 | 17718617.17 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
| 56951899.33 | 319392248.64 | 151747402.25 | 33719501.71 | 185466903.96

## Kültür ve Turizm M.
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERGAN DAĞI MASTIR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ İŞİ | 300000 | 450760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MÜZESİ ONARIMI TEŞHİR TANZİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 15067981.22 | 23270922 | 6144850.29 | 14154960.32 | 20299810.61 | 87.23% | 37.05% | 93.94% | 90% | MERKEZ
İL HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 9250293 | 17159000 | 0 | 1488077.5 | 1488077.5 | 8.672% | 0% | 16.09% | 10% | MERKEZ
TERCAN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ | 1487715 | 1714337 | 226622 | 527024 | 753646 | 43.96% | 35.43% | 35.43% | 45% | TERCAN
| 26105989.22 | 42595019 | 6371472.29 | 16170061.82 | 22541534.11

## Milli Eğitim M.
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
8 OKUL 1 SPOR SALONU 1 DEPO GÜÇLENDİRME ONARIMLARI | 31500000 | 46496091 | 0 | 22015172 | 22015172 | 47.35% | 4.082% | 69.89% | 70%
AKŞEMSEDDİN İLKOKULU | 7077238 | 7077238 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
AKYAZI İLKOKULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
ÇEVRE DOSTU OKUL PROJESİ KAPSAMINDA 8 OKUL ONARIMI | 1600000 | 1600000 | 0 | 304951 | 304951 | 19.06% | 3.922% | 19.06% | 80%
DEMİRKENT ATATÜRK İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 2750000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
DİN ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2 İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIMI | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 98%
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 30% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 40000000 | 93102000 | 0 | 9061983 | 9061983 | 9.733% | 0% | 22.65% | 15% | MERKEZ
ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 534167 | 3699030 | 3164863 | 534167 | 3699030 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 1 HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIMI | 583403 | 583403 | 0 | 583403 | 583403 | 100% | 0% | 100% | 100%
HAYRETTİN PAŞA İLKOKULU | 11000000 | 26952000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 409974 | 4020338 | 3610364 | 407041 | 4017405 | 99.93% | 24.13% | 99.28% | 100% | MERKEZ
KARGIN ÖMER GÜLTEKİN İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | TERCAN
KEMALİYE 6 DERSLİKLİ İLKOKUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 85% | KEMALİYE
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | KEMALİYE
M.ŞEMSETTİN GÜNALTAY İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 3300000 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 9 LİSE ONARIMI | 7000000 | 7000000 | 0 | 2481587 | 2481587 | 35.45% | 10.01% | 35.45% | 90%
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 1536266 | 3418907 | 1882641 | 1536266 | 3418907 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE ONARIMI | 863031 | 863031 | 0 | 863031 | 863031 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
OKULLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDAKİ OKULLARIN KOMPANZASYON ONARIMI VE 8 OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM ONARIMI | 2500000 | 2500000 | 0 | 1193130 | 1193130 | 47.73% | 34.2% | 47.73% | 95%
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 4 LİSE ONARIMI | 3000000 | 3000000 | 0 | 1128209 | 1128209 | 37.61% | 2.773% | 37.61% | 98%
OSMANGAZİ İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2 OKUL ONARIMI | 1200000 | 1200000 | 0 | 555343 | 555343 | 46.28% | 46.28% | 46.28% | 90%
REFAHİYE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ VE YURT BİNASI | 996353 | 1391715 | 395362 | 996353 | 1391715 | 100% | 7.395% | 100% | 100% | REFAHİYE
ŞEKER FABRİKASI YANINDAKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE ANAOKULU | 2750000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 İLK VE ORTAOKUL ONARIMI | 7500000 | 7500000 | 0 | 3226598 | 3226598 | 43.02% | 4.831% | 43.02% | 98%
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 5 ANAOKULUNUN ONARIMI | 1700000 | 1700000 | 0 | 524764 | 524764 | 30.87% | 1.506% | 30.87% | 85%
TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDAKİ 25 OKULUN ONARIMI | 2000000 | 2000000 | 0 | 788788 | 788788 | 39.44% | 0% | 39.44% | 90%
ULALAR 75.YIL BAYRAK İLKOKULU BAHÇESİNE ANAOKULU YAPIM İŞİ | 3000000 | 7920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLKOKULU | 802353 | 3032283 | 2229930 | 802353 | 3032283 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
| 140102788 | 290236043 | 11283160 | 47003139 | 58286299

## iL Sağlık M.
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ) | 173375 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 56000 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ASM(4 AHB) | 2000 | 2459250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 2000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ (500 YATAK KAPASİTELİ) | 97188467.79 | 449827420.01 | 317758225.82 | 97188467.79 | 414946693.61 | 92.25% | 26.97% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 52886750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (2 AHB)+112 ASHİ | 375250 | 3752500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KARAAĞAÇ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 6330165 | 10729092 | 4398927 | 0 | 4398927 | 41% | 0% | 0% | 77% | MERKEZ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
0 | 2000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 117137257.79 | 544759012.01 | 322157152.82 | 97188467.79 | 419345620.61

## İL Tarım ve Orman M.
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI | 6077 | 6077 | 0 | 6075.58 | 6075.58 | 99.98% | 0% | 99.98% | 100% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 35995 | 39998 | 0 | 35995 | 35995 | 89.99% | 38.9% | 100% | 100% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 118625 | 132998 | 0 | 114925.98 | 114925.98 | 86.41% | 51.87% | 96.88% | 96% | MERKEZ
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 1105000 | 1105000 | 0 | 409853.75 | 409853.75 | 37.09% | 4.533% | 37.09% | 57% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 2000 | 57423690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ | 71500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 31673 | 38839 | 0 | 24777.9 | 24777.9 | 63.8% | 50.6% | 78.23% | 74% | MERKEZ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 20700 | 30000 | 0 | 20700 | 20700 | 69% | 24.64% | 100% | 79% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİNİN İZLENMESİ | 2124 | 2124 | 0 | 2123.98 | 2123.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2587 | 2587 | 0 | 2586.6 | 2586.6 | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 100% | KEMALİYE
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1003402 | 1003402 | 0 | 679095.95 | 679095.95 | 67.68% | 29.97% | 67.68% | 78% | MERKEZ
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1766 | 2494 | 0 | 1766 | 1766 | 70.81% | 21.35% | 100% | 81% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 3039 | 3539 | 0 | 2289 | 2289 | 64.68% | 24.68% | 75.32% | 75% | MERKEZ
SUNİ TOHUMLAMANIN GELİŞTİRİLMESİ | 601136 | 879994 | 0 | 474500.58 | 474500.58 | 53.92% | 42.74% | 78.93% | 64% | MERKEZ
TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 54558 | 71423 | 0 | 44341.59 | 44341.59 | 62.08% | 58.44% | 81.27% | 72% | MERKEZ
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 17461 | 23983 | 0 | 12237 | 12237 | 51.02% | 19.62% | 70.08% | 61% | MERKEZ
YERLİ HİBRİT ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI | 374985 | 374985 | 0 | 337499.14 | 337499.14 | 90% | 0% | 90% | 100% | MERKEZ
| 3871628 | 61631633 | 0 | 2172768.05 | 2172768.05

## İl Özel İdaresi
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
( 4 İŞ) ERZİNCAN MERKEZ AHMETLİ, MECİDİYE VE EKİNCİ KÖYLERİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ VE GÜNBAĞI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI(4 İŞ) | 1262181 | 1262181 | 0 | 189980 | 189980 | 15.05% | 15.05% | 15.05% | 20% | MERKEZ
(2) İŞ KEMALİYE YOL GENİŞLETME İŞİ(2 İŞ) | 1716731 | 1716731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
(2İŞ) MERKEZ SELDEN ZARAR GÖREN SULAMA TESİS ONARIMI ÇİMENTO ALIMIVE SULAMA BORUSU ALIMI | 404161.8 | 404161.8 | 0 | 404161.8 | 404161.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
(2İŞ) REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER İSALE HATTI YAPIMI | 441320 | 441320 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
(2İŞ) TERCAN KALECİK KÖYÜ İSTİNAT DUVARI VE KONARLI/AŞAĞIKONARLI MZ. MENFEZ ONARIMI | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | TERCAN
(2İŞ) TERCAN KONARLI-KARABAŞLAR-PENCERİK-SOMALI MEZ. VE YAYLIM GÖLLÜCE MZÇ İSALE HATTI YAPIMI VE DEPO YAPIMIVE DEPO ONARIMI | 783520 | 783520 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(2İŞ) TERCAN KURUKOL,YALINKAŞ KÖYÜ KANALİZASYONVE FOSEPTİK TAMAMLAMA | 436600 | 436600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(2İŞ) TERCAN YALINKAŞ KÖYÜ VE GÖKÇE KÖYÜ İÇMESUYU GES SONDAJ YAPIMI | 631300 | 631300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(2İŞ)MERKEZ GÖLPINARI VE PINARÖNÜ İÇMESUYUVENH YAPIMI | 17110 | 17110 | 0 | 17110 | 17110 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
(2İŞ)REFAHİYE YAZIGEDİĞİ KANALİZASYON YAPIMI VE PERÇEM KÖYÜ KANALİZASYON BAKIMI ONARIMI | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
(2İŞ)TERCAN KALECİK,BAŞBUDAK KÖYÜ İSALE HATTI VE ŞEBEKE YAPIMI | 1408920 | 1408920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(3 ADET İŞ) APÇAAĞA-DOLUNAY-YAYLADAMI KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIM VE ONARIM İŞİ. | 277010 | 372000 | 94990 | 277010 | 372000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
(3İŞ)ERZİNCAN MERKEZ BALLI GÜNEBAKAN PINARÖNÜ KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ(3 İŞ) | 1288119 | 1288119 | 0 | 1288119 | 1288119 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
(4 İŞ)MERKEZ KİLİMLİ BİNKOÇ BEYBAĞI SOĞUKOLUK SULAMA TESİSİ İNŞAATI | 380000 | 380000 | 0 | 349456.1 | 349456.1 | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 95% | MERKEZ
(5 İŞ)ÜZÜMLÜ AVCILAR-ESENYURT- BÜYÜKKÖY KÖYLERİNİN KAPTAJ VE DRENAJ, ÇAKIRYAZI VA BAĞLAR ÇUKOLAR MEZRASI DEPO YAPIMI | 219539 | 219539 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
(6 İŞ) ÇAYIRLI SARAYCIK,SAYGILI AŞAĞIÇAMURDERE, KÜÇÜK GELENGEÇ, SARAYCIK, AŞAĞI ÇAMURDERE KÖYÜ İSALE HATTI VE ŞEBEKE YAPIMI | 711487 | 711487 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
(6İŞ)ERZİNCAN TERCAN ESENEVLER ÇİFTELER MEZ. ÇATAKDERE,YAYLIM/İSA MEZRASI,İKİZLER, ÇALKIŞLA YOLLUCA MEZ.TEPEBAŞI İSALE , İÇME SUYU,KAPTAJ,DEPO YAPIMI | 1085600 | 1085600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(7 İŞ)TERCAN KÜLLÜÇE, DALLICA, ÇAYIRDÜZÜ YALINKAŞ, GÖKPINAR, KIZILCA VE KURUKOL KÖYLERİ KİLİT PARKE İŞİ(7İŞ) | 1188852.5 | 1188852.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(DÖRT İŞ)KEMAH MUHTELİF KÖYLER İSALE HATTI YAPIMI(4 İŞ) | 1291401 | 1291401 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
(İŞ) MERKEZ NOHUT YETİŞTİRME VE BUĞDAY YETİŞTİRME GELİŞTRİME PROJESİ | 596960 | 596960 | 0 | 596960 | 596960 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
3(İŞ)ÜZÜMLÜ MUHTELİF KÖYLER MALZEME ALIMI | 215251 | 215251 | 0 | 215251 | 215251 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
7İŞ) TERCAN GÖKTAŞ,ÇALKIŞLA /BAHÇECİK MEZ, GEVENLİK, KIZILCA, BULMUŞB, BÜKLÜMDERE, ORTAKÖY KAPTAJ,DRENAJ,İSALE HATTI YAPIMI | 448400 | 448400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ÇATALÖREN KÖYÜ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI. | 84045 | 293790 | 209745 | 84045 | 293790 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇAYIRLI ÇAYKENT SULAMA KANALI | 1130000 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ÇAYIRLI ÇİLLİGÖL ARITAŞ MEZRASI 30 M3 DEPO YAPIMI | 342580 | 342580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ÇAYIRLI MUHTELİF KÖYLER İSALE HATTI YAPIMI(6İŞ) | 1637488 | 1637488 | 0 | 472435 | 472435 | 28.85% | 28.85% | 28.85% | 40% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN ÇAYIRLI YUK. ÇAMURDEREKÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 958160 | 958160 | 0 | 957010 | 957010 | 99.88% | 99.88% | 99.88% | 100% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN KEMAH YÜCEBELEN KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 1018915 | 1018915 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
DAP ERZİNCAN TERCAN BALYAYLA SULAMA TESİSİ YAPIMI | 927286.48 | 927286.48 | 0 | 925806.49 | 925806.49 | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 100% | TERCAN
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA-SAZTEPE KÖYLERİ SULAMA TESİS YAPIMI(2 İŞ) | 970000 | 970000 | 0 | 533014.18 | 533014.18 | 54.95% | 54.95% | 54.95% | 80% | ÜZÜMLÜ
DAP PROJESİ ALAÇAYIR KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ. | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
DAP PROJESİ ÜZÜMLÜ MERKEZ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ. | 716000 | 716000 | 0 | 716000 | 716000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN (3İŞ) KEMALİYE AVCI,KIŞLACIK,YEŞİLYAMAÇ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIMI | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN (3İŞ) MERKEZ MUHTELİF KÖYLER SULAMA KANALI YAPIMI | 380000 | 380000 | 0 | 361358.75 | 361358.75 | 95.09% | 95.09% | 95.09% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN (5İŞ)REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER İSALE HATTI YAPIMI | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN ÇAYIRLI EŞMEPINAR VE PAŞAYURDU KÖYÜ DEPO ONARIMI(2 İŞ) | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI GELİNPINAR KÖYÜ DRENAJ YAPIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ BAŞKÖY KÖY İÇİ SULAMA KANALI YAPIMI | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ CENNETPINAR,SARAYCIK,GELİNPIAR,BÖLÜKOVA,SARIGÜNEY KÖYÜ KÖY KONAĞI TADİLATI(5 İŞ) | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 165000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ ÇATAKSU BORU ALIMI | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ DOĞANYUVA KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIMI | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ HASTARLA,BOYBEYİ,ÇAYÖNÜ KÖYÜ AŞEVİ YAPIMI(3 İŞ) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ TOSUNLAR KÖYÜ MEZARLIK DUVARI YAPIMI | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ VERİMLİKÖYÜ İMAMEVİ TADİLATI | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ YAZIKAYA KÖYÜ CAMİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI TURNAÇAYIRI KÖPRÜ YAPIMI | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYRLI İLÇESİ HARMANTEPE ,BALIKLI KÖYÜ KÖY İÇİ İSHALE HATTI YAPIMI(2 İŞ) | 2131611 | 2131611 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İLİÇ BALKAYA VE SABIRLI İSLAMKÖY KÖYÜ KANALİZASYON VE FOSEPTİK YAPIMI(3 İŞ) | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ DOLUGÜN KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER KÖY SOSYAL TESİS GELİŞTİRME İŞİ(17 İŞ) | 2130000 | 2130000 | 0 | 2130000 | 2130000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ K.ARMUTLU SULAMA HAVUZU YAPIMI | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ KUZKIŞLA İSTİNAT DUVAR YAPIMI | 413371 | 413371 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ LEVENTPINAR KÖYÜ SULAMA HAVUZU YAPIMI | 710000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ MUHTELİF KÖYLER 30 VE 50M3 İÇME SUYU DEPO YAPIMI(5 İŞ DOSTAL AĞILDERE DORUKSARAY GÜNGÖREN ORTATEPE) | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ TABANLI KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI | 250020.81 | 250020.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN KEMAH AKTAŞ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÇİĞDEMLİKÖYÜ SULAMA HAVUZU YAPIMI | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH DİKYAMAÇ KÖYÜ 30M3 İÇME SUYU DEPO YAPIMI VEKÖMÜR KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 368262 | 368262 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ESİMLİ VE KERER KÖYÜ DRENAJ YAPIMI | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ AĞAÇSARAY,CEVİZLİK,TUZLA,ULUÇINAR,MURATBOYNU İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI(5 İŞ) | 918040 | 918040 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ALP KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ BOZOĞLAK KÖYÜ İSHALE HATTI | 518468 | 518468 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ KÖY İÇİ İSHALE HATTI YAPIMI | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ KARACALAR KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ KAZANKAYA VE AKTAŞ KÖYÜ SULAMA KANALI( İŞ) | 482112 | 482112 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER ASFALT ONARIMI(10 İŞ) | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER BORU ALIMI | 801220 | 801220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARDERE KÖYÜ BORU ALIMI | 711201 | 711201 | 0 | 711201 | 711201 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KERER KÖYÜ KİLİT PARKE ALIMI(2 İŞ) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KUTLUOVA KÖYÜ İSALE HATTI VE DRENAJ YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MEZRA KÖYYOLU İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MUHTELİF KÖYLER ASFALT ONARIMI(9 KÖY, İŞ) | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MUHTELİF KÖYLER İÇME SUYU DEPO ONARIMI(4 İŞ) | 253098 | 253098 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH MUHTELİF KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI(4 İŞ) | 848968 | 848968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH OĞUZKÖYÜ SULAMA HAVUZU ONARIMI(2 İŞ) | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖYÜ-YAĞCA KÖYÜ-GÖLKAYNAK,HAKBİLİR 50 M3 DEPO YAPIMI | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMALİYE AKÇALI KÖYÜ 50 M3 DEPO YAPIMI | 257240 | 257240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE BOYLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 135700 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE DİLLİ KÖYÜ KANALİZASYON TAMAMLAMA | 459610 | 459610 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE DUTLUCA KÖYÜ UMUMİ TUVALET ONARIMI | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE ESENCE KÖYÜ SULAMA ŞEBEKE ONARIMI | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE GÜLDİBİ İSALE HATTI YAPIMI | 228496.5 | 228496.5 | 0 | 207869.98 | 207869.98 | 90.97% | 90.97% | 90.97% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İÇMESUYU DEPO YAPIMI VE SULAMA KANALI HAVUZU ONARIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ BOYLU KÖYÜ İÇMESUYU ÇELİK BORU ALIMI | 589292 | 589292 | 0 | 589292 | 589292 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ EFELER-KIZILÇUKUR 50 TONLUK İÇMESUYU GÜMÜŞÇEŞME İÇMESUYU DEPO ŞEBEKE YAPIMI YEŞİLYAYLA 30M3 İÇMESUYU DEPOSU(3 İŞ) | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE KARAPINAR KÖYÜ 30 M3 DEPO YAPIMI | 233640 | 233640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER %50 SÜV. TOHUM FİDAN ALIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER ÇÖP İMHA ÇUKURU YAPIMI(3 İŞ) | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER KİLİT PARKE (2 İŞ) | 465129.34 | 465129.34 | 0 | 450000 | 450000 | 96.75% | 96.75% | 96.75% | 95% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİS ONARIMI,MEZARLIK İHATASI,KÖY KONAĞI YAPIMI,WC YAPIMI,KÖY KONAĞI ONARIMI(10 İŞ) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER YANGIN SÖNDÜRME İŞİ(3 İŞ) | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYYOLU BSK YAPIMI | 707756.2 | 707756.2 | 0 | 707756.2 | 707756.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE TUĞLU KÖYÜ İSTİNAT DUVARI | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMELİYE BAŞARI-ASLANOBA-DOLUNAY YOLU 1.KAT ASFALT | 1122126.06 | 1122126.06 | 0 | 1122126.06 | 1122126.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN MERKEZ AYDOĞDU KÖYÜ 100M3 DEPO YAPIMI | 450131 | 450131 | 0 | 297360 | 297360 | 66.06% | 66.06% | 66.06% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ AYDOĞDU-OĞLAKTEPE-GÜMÜŞTARLA GRUBU İSALE HATTI, TANDIRLI CAFERLİ KÖYLERİ ŞEBEKE YAPIMI,AĞILÖZÜ KÖYÜ İSHALE HATTI VE 75 TONLUK N YAPIMI | 2124000 | 2124000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ BİNKOÇ KÖYÜ BSK YAPIMI | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ÇUKURKUYU,YRŞİLÇAY,YALNIZBAĞ SULAMA KANAL YAPIMI | 530000 | 530000 | 0 | 528617.69 | 528617.69 | 99.74% | 99.74% | 99.74% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ELMAKÖYÜ İÇME SUYU SONDAJI İÇİN GES YAPIMI | 236070.8 | 236070.8 | 0 | 236070.8 | 236070.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GANİEFENDİ ÇİFTLİĞİ KÖYÜ KİLİT PARKE | 2507500 | 2507500 | 0 | 1247946 | 1247946 | 49.77% | 49.77% | 49.77% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İLÇE KÖYLER KİLİT PARKE YAPIMI(6 İŞ) | 2345262 | 2345262 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ(4İŞ)AYDOĞDU,OĞLAKTEPE,GÜMÜŞTARLA SULAMA KANALI,CEVİZLİ KÖYÜ SULAMA BORUSU 30LÜK | 572806.22 | 572806.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ BOĞAZLI KÖYÜ CEMEVİ ONARIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ KÇ.OTLUKBELİ KÖYÜ 30M3 DEPO YAPIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ MUHTELİF KÖYLER BORU | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ MUHTELİF KÖYLER CAMİ BAKIM ONARIM VE MEZARLIK DUVARI YAPIM İŞİ(2 İŞ) | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 115000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ MUHTELİF KÖYLER MENFEZ YAPIMI,MEZARLIK YOLU,YOL GENİŞLETME,KUMLAMA,KÖY YOLU BAKIM ONARIM(6 İŞ) | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ ÖRDEKHACI KÖYÜ MEZARLIK DUVARI | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN OTLUKBELİ UMURLU KÖYÜİÇME SUYU İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI | 516840 | 516840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ÇALTI KÖYÜ 20M3,GÜLENSUYU KÖYÜ MENGÜCE MEZ. İSALE HATTI ,ARPAYAZI KÖYÜ TAŞDİBİ MEZ. 10M3 DEPO YAPIMI | 444860 | 444860 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE EKECEK-KEÇEGÖZ-DOĞANDERE GRUP YOLU BSK YAPIMI | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MEDEMEBAŞI/GÖMÜ MEZRASI 10 M3 DEPO YAPIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MERKEZ KALKANCI GÖLET YOLU (TURİZM YOLU) 1.KAT ASFALT İŞİ | 561000 | 561000 | 0 | 561000 | 561000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MUHTELİF KÖYLE KİLİT PARKE İŞİ(6 İŞ) | 860517 | 860517 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER 2.KAT ASFALT İŞİ(6 İŞ) | 2320000 | 2320000 | 0 | 2320000 | 2320000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER ASFALT, KÖPRÜ YAPIMI,YOL GENİŞLETME,VİRAJ YAPIMI,STABİLİZE ÇALIŞMASI,BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI,DOLGU ÇALIŞMASI(17 İŞ) | 5215000 | 5215000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE PINARYOLU KÖYİÇİ YOL KENARI KANAL YAPIMI | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE PINARYOLU-GÜNYÜZÜ SULAMA KANALI TADİLATI(2 İŞ) | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE SALUR KÖYÜ KAPTAJ,DRENAJ YAPIMI VE FOSEPTİK ONARIMI | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE TOYBELEN KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIMI | 25000 | 25000 | 0 | 16000 | 16000 | 64% | 64% | 64% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YAYLABELİ KÖYÜ DRENAJ YAPIMI | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YILDIZÖREN KÖYÜ KİLİT PARKE İŞİ | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ERZİNCAN TERCAN ELALDI KÖYÜ GÜNEŞ ENERJİLİ TERFİLİ BİNASI YAPIMI | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER KİLİT PARKE VE BORDUR YAPIM İŞİ | 1970356 | 1970356 | 0 | 1970356 | 1970356 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN KIZILCA KÖYYOLU BSK YAPIMI | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN MUHTELİF KÖYLER CAMİ ONARIMI,KÖY KONAĞI ONARIMI,KÖY KONAĞI YAPIMI,MEZRALIK ETRAFININ ÇEVRİLMESİ(22 İŞ) | 580000 | 580000 | 0 | 580000 | 580000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN MUHTELİF KÖYLER KUMLAMA VE ONARIM, GÜZERGAH DEĞİŞİMİ,YOL PLATFORM GENİŞLETİLMESİ (17 İŞ) | 2646250 | 2646250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ BAYIRBAĞ KÖYİÇİ KİLİT PARKE YAPIMI | 397130.01 | 397130.01 | 0 | 397130.01 | 397130.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ GÖLLER KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIMI VE ŞEBEKE HATTI İŞİ | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ K.SARIKAYA 2 ADET 10 TONLU SU DEPOSU | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIMI | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ(ÇINARLI MH.) İÇME SUYU ŞEBEK HATTI YAPIMI | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA VE BAYIRBAĞ KÖYİÇİ KİLİT PARKE YAPIMI İŞİ(2 İŞ) | 1220000 | 1220000 | 0 | 1220000 | 1220000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ MERKEZ SULAMATESİSİ VE BASINÇLI SULAMA KANALI ONARIMI İŞİ | 525851.07 | 525851.07 | 0 | 100000 | 100000 | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 20% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ MUHTELİF KÖYLER KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞİ(4 İŞ) | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN(20 İŞ) KEMALİYE MUHTELİF KÖYLER BORU ALIMI | 657083 | 657083 | 0 | 657083 | 657083 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN(2İŞ) OTLUKBELİ AĞAMÇAM İSALE HATTI YAPIMI VE ÖRDEKHACI KÖYÜ KAPTAJ VE DRENEAJ YAPIMI | 308420 | 308420 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN(2İŞ) REFAHİYEULUCAK KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI YURTBAŞI KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | 200482 | 200482 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN(3İŞ) MERKEZ KARATUŞKANALİZAYAN ŞEBEKE DEĞ.,DEĞİRMENLİ-YALINCAİÇMESUYU KAPTAJ ONARIMI,GÖYNE KÖYÜ İSHALE HATTI DEĞİŞİMİ | 200000 | 200000 | 0 | 173117.8 | 173117.8 | 86.56% | 86.56% | 86.56% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN(4 İŞ) MERKEZ BALTAŞI,AYDOĞDU-OĞLAKTEPE-GÜMÜŞTARLAİÇME SUYU KAPTAJ ONARIMI | 155760 | 155760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZZİNCAN REFAHİYE MUHTELİF KÖYLER ASFALT ONARIMI | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
HARMANTEPE KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ. | 91115 | 860000 | 768885 | 91115 | 860000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
İLİÇ İLCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 498158 | 17617400 | 2956279 | 0 | 2956279 | 16.78% | 0% | 0% | 40% | İLİÇ
KEMAH MUHTELİF KÖYLER İSALE HATTIMERMERLİ KÖYÜ KİLİT PARKE YAPIM | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
MERKEZ (4İŞ)KONAKBAŞI,ORTAYURT,ULUKÖY,ÜREK SULAMA KANALI YAPIMI | 588442.4 | 588442.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MERKEZ 59.TOPÇU TUGAYI POLİGON BİRLİĞİ MOTOPOMP ALIMI | 348796.2 | 348796.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN DEBİ ÖLÇÜM CİHAZI ALIMI | 15185 | 15185 | 0 | 15185 | 15185 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN DEBİ ÖLÇÜM RÖGAR ALIMI | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MERKEZ ÇATALÖREN İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI | 79591 | 79591 | 0 | 79591 | 79591 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MERKEZ KÜÇÜKÇAKIRMAN KÖYÜ SULAMA KANALI BORULU SİSTEM | 299714.1 | 299714.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
REFAHİYE KOCAÇAYDERESİ EK REGRASYON PROJESİ | 5604000 | 5604000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE ÖREN KÖYÜ KİLİT PARKE İŞİ | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
REFAHİYE YURBAŞI KÖYÜ İÇMESUYU VE KANALİZASYON YAPIMI | 2596000 | 2596000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
TERCAN MUHTELİF KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ (28 İŞ) | 1971250 | 1971250 | 0 | 1971250 | 1971250 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ÜZÜMLÜ KARAKAYA ÇERMİK SULAMA TESİSİ YAPIM | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ PİŞKİDAĞ SULAMA KANALI PROJE BEDELİİŞİ. | 40384 | 40384 | 0 | 40384 | 40384 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
| 95101754.49 | 113294616.49 | 4029899 | 31508168.86 | 35538067.86

## İL jandarma
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAĞLAYAN JANDARMA KARAKOL BİNASI PROJESİNİN HAZIRLANMASI | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
PRAFABRİK EK HİZMET BİNASI | 2944100 | 2944100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 3020800 | 3020800 | 0 | 0 | 0

## İl Emniyet M
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 36749473 | 189326000 | 0 | 0 | 0