## GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 40000 | 40001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 36749473 | 396000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 1128080 | 1128080 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 76%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 4000 | 62400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.04327% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | 176932695 | 178588941 | 0 | 2167810.59 | 2167810.59 | 1.214% | 0.937% | 1.225% | 39.29%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 25370000 | 25370000 | 0 | 550000 | 550000 | 2.168% | 2.168% | 2.168% | 8.167%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 30 | 98194005 | 1319650240.84 | 22900036.53 | 15209026.83 | 38109063.36 | 2.888% | 10.4% | 15.49% | 24.08%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 15486980.93 | 463387500 | 3490550 | 10486980.93 | 13977530.93 | 3.016% | 67.71% | 67.71% | 24.83%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 138986052.38 | 330040368.95 | 8660182.57 | 5794251.63 | 14454434.2 | 4.38% | 4.03% | 4.169% | 47%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 7 | 75000000 | 151407930 | 27668387.84 | 1421374.64 | 29089762.48 | 19.21% | 1.435% | 1.895% | 17.08%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 44 | 200826071 | 5325378161 | 1105739483 | 72268670 | 1178008153 | 22.12% | 33.13% | 35.99% | 17.05%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 76681823.62 | 250036139 | 31945028 | 38867906.62 | 70812934.62 | 28.32% | 39.1% | 50.69% | 64.7%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 559707686.07 | 12622873346.38 | 3502816886.28 | 359692369.78 | 3862509256.06 | 30.6% | 29.74% | 64.26% | 28.04%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 188753 | 304440 | 115687 | 0 | 115687 | 38% | 0% | 0% | 98%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 5719312 | 133975187 | 59147000 | 0 | 59147000 | 44.15% | 0% | 0% | 70%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 995311444.3 | 1665535312 | 459797242.7 | 433164402.76 | 892961645.46 | 53.61% | 15.22% | 43.52% | 19.52%
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 11371342.17 | 48099974.53 | 34681791.38 | 6059980.82 | 40741772.2 | 84.7% | 47.37% | 53.29% | 93.25%
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 19177123.04 | 93157740.54 | 73980617.5 | 11963390.11 | 85944007.61 | 92.26% | 34.31% | 62.38% | 100%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 76700 | 76700 | 0 | 76700 | 76700 | 100% | 100% | 100% | 100%
| 179 | 2436951541.51 | 23067450062.24 | 5330969892.8 | 957722864.71 | 6288692757.51 | 27,30% | 39,30% | 39,30%

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 278 | 99769650.52 | 149663129.76 | 2956279 | 14787052.63 | 17743331.63 | 11.86% | 0.4009% | 14.82% | 14.88%
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 10431572.16 | 25437352.41 | 15005777.25 | 10431572.16 | 25437349.41 | 100% | 0% | 100% | 100%
| 279 | 110201222.68 | 175100482.17 | 17962056.25 | 25218624.79 | 43180681.04 | %24.66 | %22.88 | %22.88

## İLÇELER
İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDRİME
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 162 | 482162813.34 | 6758764491.55 | 2961262275.93 | 218155595.75 | 3179417871.68 | 47.04% | 45.25% | 37.42%
KEMALİYE | 28 | 99490376.34 | 6032423416.8 | 737379640.76 | 90190449.65 | 827570090.41 | 13.72% | 90.65% | 19.56%
MERKEZ | 111 | 1807185647.66 | 5116786612.2 | 857117555.55 | 640502874.32 | 1497620429.87 | 29.27% | 35.44% | 29.92%
ÇAYIRLI | 15 | 10758550.6 | 2532861444.07 | 610782975.47 | 2832752.78 | 613615728.25 | 24.23% | 26.33% | 36%
TERCAN | 23 | 23648471.83 | 1085493289.55 | 16667113.11 | 4268236.12 | 20935349.23 | 1.929% | 18.05% | 20.22%
REFAHİYE | 28 | 31167193.82 | 764278578.38 | 52254310.03 | 2400966.44 | 54655276.47 | 7.151% | 7.704% | 2.073%
KEMAH | 53 | 49963505.2 | 640819196.62 | 89461414 | 14375638.2 | 103837052.2 | 16.2% | 28.77% | 18.1%
İLİÇ | 18 | 26898080.09 | 192808243.57 | 6058950.7 | 4665280.68 | 10724231.38 | 5.562% | 17.34% | 15.68%
ÜZÜMLÜ | 16 | 15931362.31 | 95170509.67 | 17947713.5 | 5099695.56 | 23047409.06 | 24.22% | 32.01% | 10.81%
OTLUKBELİ | 7 | 892001 | 24090000 | 0 | 450000 | 450000 | 1.868% | 50.45% | 14.29%
| 461 | 2548098002.19 | 23243495782.41 | 5348931949.05 | 982941489.5 | 6331873438.55 | % 38.50 | % 27.23

## SEKTÖRLER
SEKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 135 | 702320892.7 | 14115198663.85 | 3584863922.81 | 378276347.21 | 3963140270.02 | 28.08% | 53.86% | 18.29%
Tarım | 101 | 425711449.13 | 5551919785.13 | 1105739483 | 79829017.42 | 1185568500.42 | 21.35% | 18.75% | 18.81%
Sağlık | 12 | 995311444.3 | 1665535312 | 459797242.7 | 433164402.76 | 892961645.46 | 53.61% | 43.52% | 19.52%
Eğitim | 25 | 309426438.14 | 768689704.19 | 86720302.51 | 57399268.2 | 144119570.71 | 18.75% | 18.55% | 50.88%
D KH-İktisadi | 9 | 55788816.68 | 642061171.04 | 82542766.16 | 10716940.87 | 93259707.03 | 14.53% | 19.21% | 58.44%
Konut | 5 | 11103615.68 | 363387500 | 3490550 | 6103615.68 | 9594165.68 | 2.64% | 54.97% | 28.4%
D K H-Sosyal | 168 | 46852505.56 | 72724806.2 | 25750681.87 | 17001137.36 | 42751819.23 | 58.79% | 36.29% | 20.33%
Enerji | 2 | 4000 | 62400000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.04327% | 0% | 0%
Turizm | 4 | 1578840 | 1578840 | 0 | 450760 | 450760 | 28.55% | 28.55% | 82%
TOPLAM | 461 | 2548098002.19 | 23243495782.41 | 5348931949.05 | 982941489.5 | 6331873438.55 | % 38.50 | % 27.23

## ERZİNCAN BELEDİYESİ
ERZİNCAN BELEDİYESİ
Proje Sahibi Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MERKEZ YENİ SANAYİ SİTESİ A VE BLOK İŞYERLERİNİN YAPIMI | 1 | 10431572.16 | 25437352.41 | 15005777.25 | 10431572.16 | 25437349.41 | 100% | 0% | 100% | 100%

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTREMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 59299000 | 100967930 | 22349939.92 | 0 | 22349939.92 | 22.14% | 0% | 0% | 25% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 1000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(EBYÜ YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI YAPIM İŞİ) | 2000000 | 15000000 | 5318447.92 | 0 | 5318447.92 | 35.46% | 0% | 0% | 64% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 12000000 | 12000000 | 0 | 1421374.64 | 1421374.64 | 11.84% | 8.97% | 11.84% | 12% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 75000000 | 151407930 | 27668387.84 | 1421374.64 | 29089762.48

## İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(15 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN TERCAN MUH. KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(18 İŞ) ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİSLERİN YAPIMI ONARIMI ÇEVRE DZENLEME İŞİ | 1090000 | 1090000 | 0 | 1090000 | 1090000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
(2 İŞ) ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER BORU ALIMI İŞİ VE 4 ADET DEPPO ONARIMI İŞİ | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
(2 İŞ) ERZİNCAN OTLUKELİ İLÇESİ UMURLU KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI VE AĞAMÇAM KÖYÜ KAPTAJ VE DEPO YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
(2 İŞ)ERZİNCAN MERKEZ CEVİZLİ KÖYÜ KURAN KUSU YAPIMI-KİLİMLİ KÖYÜ KÖY KONAĞI TADİLATI İŞİ. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
(2 İŞ)ERZİNCAN MERKEZ ÇUKURKUYU KÖYÜ VE KEKLİKKAYASI KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(2 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN İLİÇ MUHT. KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 1837692 | 1837692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(2 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN KEMALİYE MUTH KÖYLER 1. KAT ASFALT YAPIM İŞİ | 2753985 | 2753985 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
(25 İŞ)ERZİNCAN TERCAN MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİS YAPIMI | 1950000 | 1950000 | 0 | 1950000 | 1950000 | 100% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
(2İŞ) ERZİNCAN KEMAH TAŞBULAK KÖYÜ VE HAKBİLİR KÖYÜ DOLMABAHÇE MEZ. İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI | 325000 | 325000 | 0 | 175000 | 175000 | 53.85% | 46.15% | 53.85% | 70% | KEMAH
(3 İŞ) ERZİNCAN İLİÇ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
(3 İŞ) KÖYDES- ERZNCAN ÜZÜMLÜ MUH KÖYLER 1. KAT ASFALT İŞİ | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
(3 İŞ)ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇESİ KÇ OTLUKBELİ AĞNİNE MEVKİ SULAMA KANALI YAPIMI, AĞAMÇAM KÖYÜ SULAMA KANALI VE BENT YAPIMI | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
(3İŞ) ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ GÖLKAYNAK VE HAKBİLİR KÖYÜ SULAMA HAVUZU YAPIMI- KÜPLÜ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
(3İŞ) ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ KIZILÇUKUR 50 TONLUK İÇMESUYU GÜMÜŞÇEŞME İÇMESUYU DEPO ŞEBEKE YAPIMI YEŞİLYAYLA 30M3 İÇMESUYU DEPOSU(3 İŞ) | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | KEMALİYE
(3İŞ) ERZİNCAN MERKEZ KİLİMLİ MÜFTÜOĞLU MZR. BALLI, ÇATALARTMUT KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIMI İŞİ. | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(4 İŞ)ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ KIRIKDERE-DORUCA MENFEZ YAPIMI İŞİ- MEZRA,TUZLA,TAN KÖYLERİ İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
(4 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN ÇAYIRLI MUHT. KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(4 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN OTLUKBELİ MUH KÖYLER KİLİT PARKE VE İSTİNAT DUVARI İŞİ | 585547 | 585547 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(4 İŞ)KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ MUHTELİF KÖYLER İÇMESUYU SONDAJ YAPIMI | 641016.4 | 641016.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(4İŞ) ERZİNCAN MERKEZKÖYLERİ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ. | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
(5 İŞ) ERZİNCAN İLİÇ DOSTAL AĞILDERE DORUKSARAY GÜNGÖREN ORTATEPE KÖYLERİ İÇME SUYU DEPO YAPIMI | 1764100 | 1764100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | İLİÇ
(5 İŞ)KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE MUH. KÖYLER DEPO YAPIMI,ŞEBEKE YAPIMI,DEPO VE İSALE HATTI YAPIMI,EK İSALE HATTI YAPIMI | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
(6 İŞ) ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER MEZARLIK İHATASI YAPIM İŞİ | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
(7 İŞ)ERZİNCAN OTLUKELİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER KÖY KONAĞI YAPIMI,MEZARLIK DUVARI YAPIMI, CAMİ BAKIM ONARIMI,ŞADIRVAN YAPIMI İŞİ | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
(9 İŞ) ERZİNCAN TERCAN İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER 500 M2 VE 1000 M2 KİLİT PARKE YAPIMI | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
(9 İŞ)KÖYDES ERZİNCAN REFAHİYE MUH. KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
5(İŞ) KÖYDES ERZİNCAN MERKEZ MUHT. KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 3582533 | 3582533 | 0 | 1564549 | 1564549 | 43.67% | 0% | 43.67% | 44% | MERKEZ
DAP ERİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ HARMANTEPE KÖYÜ ÇATAKLAR MEV. SULAMA TESİSİ | 1365454 | 1365454 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ ELAMLI KÖY SULAMA TESİSİ | 1503317 | 1503317 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
DAP ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ AĞMUSA KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI İŞİ | 619848 | 619848 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ MERKEZ,GÖLLER,PİŞKİDAĞ KÖYLERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 5140059 | 5140059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
EK İŞ ERZİNCAN MERKEZ BALLI, BAHÇELİKÖY, OĞLAKTEPE KÖYLERİ İÇME SUYU ONARIMI İŞİ. | 36556 | 36556 | 0 | 36556 | 36556 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
EK İŞ ERZİNCAN MERKEZ BEYTAHTI MİLLET BAHÇESİ DRENAJ BORUSU ALIM İŞİ. | 90860 | 90860 | 0 | 90860 | 90860 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
EK İŞ ERZİNCAN MERKEZ GÜNBAĞI KÖYÜ KANALİZASYON ONARIMI İŞİ | 63720 | 63720 | 0 | 63720 | 63720 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİİNCAN KEMALİYE İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER KİLİT PARKE İŞİ | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ EŞMEPINAR-YAZIKAYA-CENNETPINAR KÖYÜ 2.KAT ASFALT 10 KM YAPIMI | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇESİ VERİMLİ KÖYÜ YOL AYRI-DOĞANYUVA KÖYÜ ARASI 2.KAT 4 KM ASFALT YAPIMI | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İLİÇ İLÇESİ ÇAYLI KÖYÜ 1.KAT 3 KM ASFALT YAPIMI | 2334698.82 | 2334698.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ İLÇESİ ÖZLÜ KÖYÜ 2.KAT 5.1 KM ASFALT YAPIMI | 793719.21 | 793719.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MEZRAA KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖY YOLLARI ASFALTT ONARIMI İŞİ | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER MENFEZ YAPIMI | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ TAN KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH İŞÇESİ ÇALGI KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIMI İŞİ. | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖYÜ-YAĞCA KÖYÜ 50 M3 DEPO YAPIMI | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | KEMAH
ERZİNCAN KEMALİYE ÇALDERE KÖYÜ KANALİZASYON ONARIMI İŞİ | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ %50 SÜV. TOHUM DETEĞİ | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ APÇAĞA ÇEREZ MEVKİİ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ AŞAĞIUMUTLU KANALİZASYON YAPIM İŞİ | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ AŞAĞIUMUTLU KÖYÜ İÇMESUYU ONARIMI | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ BUĞDAYPINAR SULAMA KANALI ONARIMI | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ HARMANKAYA KÖYÜ İÇMESUYU BORU İŞÇİLİĞİ | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ KUŞAK KÖYÜ 100MT 150 LİK SULAMA BORUSU ALIMI | 44448.85 | 44448.85 | 0 | 44448.85 | 44448.85 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER YANGIN SÖNDÜRME ÜNİTESİ | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ MUHTELİFLER KÖYLER ÇÖP İMHA ÇUKURU YAPIM İŞİ | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ TOPKAPI İÇMESUYU EK KAYNAK GES | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ YAKA KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİ YAYLADAMI YOL İSTİNAT DUVARI YAPIMI | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇESİKAVACIK YOLU MENFEZ YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMALİYE KARAPINAR KÖYÜ 30 M3 DEPO YAPIMI | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | KEMALİYE
ERZİNCAN KEMMALİYE İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER YANGIN SÖNDÜRME ÜNİTESİ | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ HANCIÇİFTLİĞİ SULAMA KANALI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KIZGINLIĞIN TESPİTİ MAL ALIMI İŞİ | 1099999.99 | 1099999.99 | 0 | 1099999.99 | 1099999.99 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KONAKBAŞI-ÜREK-SOĞUKOLUK GRUBU SULAMA KANALI YAPIMI | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KONAK-ÜREK GRUBU KANALİZASYON HAT DEĞİŞİMİ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ÖRTÜ ALTI ÜREME TESİSİ MAL ALIMI İŞİ | 3498087.99 | 3498087.99 | 0 | 3498087.99 | 3498087.99 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇESİ MERKEZ MEZARDERESİ MEVKİİ BORU ALIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ KANDİL KÖYÜ- KONAK KÖYÜ 4KM 1.KAT ASFALT İŞİ | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ ONURLU KÖYÜ 2,3 KM SATHİ KAPLAMA | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ TOPAĞAÇ KÖYÜ-SARIBAYIR KÖYÜ 4 KM 1.KAT ASFALT YAPIMI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ YRTBAŞI KÖYÜ-BAŞTOSUN KÖYÜ 4KM 1.KST ASFALT YAPIMI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN TERCAN İLÇESİ GÖKPINAR KÖYÜ İÇMESUYU TESİS ONARIMI | 312700 | 312700 | 0 | 312700 | 312700 | 100% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN İLÇESİ SAĞLICA KÖYÜ EK KANALİZAYON YAPIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ ESENYURT, BY KÖY, AVCILAR,ÇAYIRYAZI KAPTAJ DRENAJ YAPIMI | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ KRŞ.SRIKAYA KÖYÜ 5 TON DEPO YAPIMI | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLER FİDAN ALIMI | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ OCAKBAŞI KÖYÜ KÖY İÇİ KİLT PARKE YAPIMI | 522744.6 | 522744.6 | 0 | 522744.6 | 522744.6 | 100% | 0% | 100% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ PINARLIKAYA KÖYÜ MENFEZ YAPIMI | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
İLİÇ İLCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 2970523.76 | 52864000 | 2956279 | 0 | 2956279 | 5.592% | 0% | 0% | 40% | İLİÇ
KÖDES-ERZİNCAN MERKEZ KILIÇKAYA KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 401200 | 401200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDEES-ERZİİNCAN ÇAYIRLI VERİMLİ KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 308088.07 | 308088.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
KÖYDEES-ERZİNCAN ÇAYIRLI ÇİLLİGÖL/ARITAŞ 20M3 DEPO VE ŞEBEKE YAPIMI | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
KÖYDES ERZİNCAN KEMAH KERER KÖYÜ1.KAT ASFALT İŞİ | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES ERZİNCAN KEMALİYE MUH. KÖYLER KİLT PARKE İŞİ | 643970 | 643970 | 0 | 337657 | 337657 | 52.43% | 0% | 52.43% | 0% | MERKEZ
KÖYDES ERZİNCAN ÜZÜMLÜ GÖLLER KÖYÜ KİLİT PARKE İŞİ | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ KİLİT PARKE İŞİ | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES-ERZİİNCAN MERKEZ BALLI KÖYÜ 50M3 DEPO YAPIMI | 366980 | 366980 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN BAYIRBAĞ KÖYÜ EK İÇMESUYU YAPIMI | 226695.26 | 226695.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES-ERZİNCAN ÇAYIRLI AŞ.ÇAMURDERE KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
KÖYDES-ERZİNCAN ÇAYIRLI B.GELENÇ KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
KÖYDES-ERZİNCAN ÇAYIRLI CENNET PINAR KÖYÜ YYY 50M3 DEPO VE ŞEBEKE | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
KÖYDES-ERZİNCAN ÇAYIRLI DOLUCA KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
KÖYDES-ERZİNCAN ÇAYIRLI TURNAÇAYIRI KÖYÜ 50M3 DEPO YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ BAĞIŞTAŞ/BAHÇECİK MEZRASI FOSEPTİK TAMAMLAMA | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ BALKAYA KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ BOYALIK HASANOVA GES SULAMA TESİSİ YAPIMI | 751038.3 | 751038.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ ÇALTI/YEŞİLYURT FOSEPTTİK TAMAMLAMA | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ ÇAYYAKA/GARİPÇAY KANALİZASYON TAMAMLAMA | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ ÇİFTLİK KÖYÜ İSALE HATTI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ KAYMAKLI KÖYÜ İSALE HATTI | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN İLİÇ KONUKÇU KÖYÜ GES SULAMA TESİS YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH ATMA KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH ÇALIKLAR KÖYÜ SULAMA HAVUZU YAPIMI | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH DEDEK KÖYÜ DEPO ONARIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH DEDOĞLU KÖYÜ DEPO ONARIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH DUTLU KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH ESİMLİ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH HAKBİLİR KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | 70729.2 | 70729.2 | 0 | 70729.2 | 70729.2 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH ILGARLI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH İNCİDERE KÖYÜ DEPO ONARIMI | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH KERER KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH KORYOLU SULAMA KANALI YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH MERMERLİKÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH MURATBOYNU SULAMA HAVUZU YAPIMI | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH SERİNGÖZE SULAMA KANALI | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH SÜREK KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 654782 | 654782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH ŞAHİNTEPE KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH TAŞBULAK/KUŞLU SULAMA HAVUZU YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMAH YASTIKTEPEKÖYÜ İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KÖYDES-ERZİNCAN KEMALİYE | 171100 | 171100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KÖYDES-ERZİNCAN KEMALİYE GÜMÜŞÇEŞME/AĞILLAR KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 83999.95 | 83999.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KÖYDES-ERZİNCAN KEMALİYE KEKİKPINAR KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 1239000 | 1239000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ ÇUBUKLU KÖYÜ 50M3 DEPO YAPIMI | 375830 | 375830 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ HEYBELİ KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 691480 | 691480 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ KOÇYATAĞI KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 436010 | 436010 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ SÜTPINAR KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN MERKEZ YEŞİLÇAT KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 601800 | 601800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KÖYDES-ERZİNCAN OTLUKBELİ KARADİVAN KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
KÖYDES-ERZİNCAN OTLUKBELİ YENİKÖY KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE ALAÇAYIR KÖYÜ EK GÜNEŞ PANELİ POMPA MONT. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE GEMECİK KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE HACI KÖYÜ DEPO VE İSALE HATTI YAPIMI | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE KAZÖREN KÖYÜ DEPO VE ŞEBEKE YAPIMI | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KÖYDES-ERZİNCAN REFAHİYE KERSEN KÖYÜ EK İSALE HATTI YAPIMI | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN BAŞBUDAK/ARAKEL İLAVE SU VE İSALE HATI YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN ÇALKIŞLA/YOLLUCA TERFİLİ İÇMESUYU TESİSİ YAPIMI | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN ESENEVLER /ÇİFTELER İSALE HATTI YAPIMI | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN GÖKÇE KÖYÜ İLAVE SU VE İSALE HATTI YAPIMI | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN GÖKPINAR KÖYÜ DEPO YAPIMI | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN KALECİK KÖYÜ İLAVE SU VE İSALE HATTI YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN KONARLI/BAHÇE/İSMAİLAĞA İLAVE SU VE İSALE HATTI | 322542.2 | 322542.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN YALINKAŞ KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN TERCAN YAYLIM KÖYÜ İSALE HATTI YAPIMI | 203164.92 | 203164.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KÖYDES-ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARACALAR KÖYÜ İSALE HATTI VE ŞEBEKE YAPIMI | 330400 | 330400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES-ERZİNCAN ÜZÜMLÜ PELİTLİ KÖYÜ İLAVE SU VE İSALE HATTI YAPIMI | 366400 | 366400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES-ERZİNCAN ÜZÜMLÜ PİŞKİDAĞ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIMI | 340430 | 340430 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYLERDE METRUK BİNALARIN KONTROLLÜ OLARAK YIKTIRILMASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TÜM KÖYLERDE BULUNAN KAÇAK YAPILARIN TESPİT EDİLMESİ, GEREKİRSE YIKTIRILMASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TÜM KÖYLERDE KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 99769650.52 | 149663129.76 | 2956279 | 14787052.63 | 17743331.63 | 12,00% | 14,80% | 14,80%

## DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BALLI BARAJI | 83307000 | 436298080 | 129246910 | 36775610 | 166022520 | 38.05% | 37.26% | 44.14% | 40% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 11000000 | 228695849 | 68921854 | 0 | 68921854 | 30.14% | 0% | 0% | 30%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 11000000 | 283822475 | 78572860 | 1211175 | 79784035 | 28.11% | 11.01% | 11.01% | 28%
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 1000 | 71614131 | 5272027 | 0 | 5272124 | 7.362% | 9.7% | 9.7% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 350000 | 24148605 | 18839065 | 292936 | 19132001 | 79.23% | 83.7% | 83.7% | 78%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 300000 | 6978090 | 3907730 | 0 | 3907730 | 56% | 0% | 0% | 56%
ERZİNCAN İLİ HİS GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 1 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 80% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 4000000 | 175882054 | 38349303 | 2791050 | 38349301 | 21.8% | 69.78% | 69.78% | 22% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 2500000 | 30015261 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI | 1 | 31591952 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 8000000 | 76724525 | 53903163 | 0 | 53903163 | 70.26% | 0% | 0% | 70% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 4000000 | 13119059 | 0 | 871874 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI | 9859834 | 12645655 | 0 | 9859834 | 9859834 | 77.97% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ BAŞPINAR KÖYÜ | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 10000000 | 89316011 | 58626803 | 0 | 58626803 | 65.64% | 0% | 0% | 66% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 6500000 | 20696520 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI | 8125438 | 10421219 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÜNEBAKAN KÖYÜ | 1 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VASGİRT VE HANÇERLİ DERELERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 4948776 | 142369484 | 13134885 | 1403968 | 13134884 | 9.226% | 28.37% | 28.37% | 10% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 43283407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ İKMALİ | 4000000 | 27561994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 6000000 | 18481277 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 0 | 79983401 | 31542921 | 0 | 31542921 | 39.44% | 0% | 0% | 39% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 36754897 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI VE AVŞARÖZÜ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (CTP BORU) | 1 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 26934000 | 98238542 | 0 | 19934000 | 19934000 | 20.29% | 74.01% | 74.01% | 26% | MERKEZ
ERZİNCAN SOL SAHİL SULAMASI GEÇİŞ YAPILARI YENİLENMESİ | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA BELEDİYESİ KARA DERE VE YAN KOLLARI | 1 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN ÇAVUŞLU MAHALLESİ İKMALİ | 1 | 25298769 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN İLÇESİ ÇADIRKAYA, MERCAN, YOLLARÜSTÜ 1 KISIM TAŞKIN KORUMA TESİSİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI |  | 620936902 | 609616983 | 0 | 609616983 | 98.18% | 0% | 0% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 1 | 2200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ ÇARDAKLI ÇAYI TAŞKIN KORUMA TESİSİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
| 200826071 | 5625378161 | 1109934504 | 73140447 | 1178008153

## KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 996998.44 | 313324000 | 8980473.03 | 996998.44 | 9977471.47 | 3.184% | 74.32% | 100% | 3% | REFAHİYE
(ERZİNCAN-PÜLÜMÜR)AYR.-12.BL.HD. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
(GÖLOVA-ÇAMOLUK) AYR.-ÇATALÇAM AYR. YOLU | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI İLE PEYZAJ YAPILMASI İŞLERİ 2023 | 35571804.22 | 79880000 | 0 | 35571804.22 | 35571804.22 | 44.53% | 57.07% | 100% | 45% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 4624000 | 138229000 | 87731961.73 | 4623999.3 | 92355961.03 | 66.81% | 43.47% | 100% | 67%
ERZİNCAN ÇEVRE YOLU | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 8156000 | 427376000 | 251095592.01 | 2230998.8 | 253326590.81 | 59.27% | 12.87% | 27.35% | 59%
ETÜD-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2023 | 89505.36 | 800000 | 0 | 89505.36 | 89505.36 | 11.19% | 100% | 100% | 11% | MERKEZ
İMRANLI-REFAHİYE (DAP) | 563.38 | 563.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI VB. 2023 | 464055.3 | 750000 | 0 | 464055.3 | 464055.3 | 61.87% | 32.37% | 100% | 62% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2023 | 2050054.01 | 3000000 | 0 | 2050054.01 | 2050054.01 | 68.34% | 100% | 100% | 68% | MERKEZ
KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 24-61 KK NO LU İL YOLUNDA (KEMALİYE TAŞYOL) BETONARME MENFEZ YAPILMASI İŞİ | 0 | 13569041 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL AĞINDA BULUNAN KEMALİYE (ŞIRZI) TÜNELLERİNDE ÇELİK AĞ VE KAYA TUTUCU BARİYER UYGULANMASI YAPIM İŞİ | 6098760.62 | 20804000 | 11010749.25 | 6098760.62 | 17109509.87 | 82.24% | 6.547% | 100% | 82% | KEMALİYE
KEMAH İLÇESİ CEBESOY KÖYÜ İLE ALPKÖYÜ ARASINDA KARAYOLUNDA KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI (İRAP) | 10000 | 60000 | 0 | 10000 | 10000 | 16.67% | 0% | 100% | 17% | KEMAH
KEMALİYE İLÇESİ DUTLUCA-BAŞPINAR KÖYLERİ YOLLARININ HEYELAN NEDENİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ (İRAP) | 10000 | 60000 | 0 | 10000 | 10000 | 16.67% | 0% | 100% | 17% | KEMALİYE
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 82152000 | 5792055000 | 700235717.92 | 80074999.26 | 780310717.18 | 13.47% | 48.13% | 97.47% | 13% | KEMALİYE
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 231661466.04 | 2347042000 | 168279709.72 | 52167994.42 | 220447704.14 | 9.393% | 6.047% | 22.52% | 10%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 12845999.43 | 312000000 | 29890116.06 | 12845999.43 | 42736115.49 | 13.7% | 46.27% | 100% | 14% | MERKEZ
REFAHİYE-KEMAH İL YOLU DAP | 3432742 | 3432742 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 145574523.72 | 2828988000 | 2100969925.53 | 145574523.72 | 2246544449.25 | 79.41% | 47.72% | 100% | 79%
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ YOLU [SÜNEBELİ VARYANTI-(İLİÇ-KEMAH)] AYR YOLU SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI İKMAL İŞİ KM: 14+000 - 32+000 | 17207533.96 | 140000000 | 118489467.44 | 8133997.31 | 126623464.75 | 90.45% | 22.26% | 47.27% | 90%
SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI 2023 | 995111.43 | 10000000 | 0 | 995111.43 | 995111.43 | 9.951% | 100% | 100% | 10% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2023 | 3971327.24 | 17000000 | 0 | 3971327.24 | 3971327.24 | 23.36% | 100% | 100% | 23% | MERKEZ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 3782240.92 | 174490000 | 26133173.59 | 3782240.92 | 29915414.51 | 17.14% | 49.95% | 100% | 17% | KEMALİYE
| 559707686.07 | 12622873346.38 | 3502816886.28 | 359692369.78 | 3862509256.06

## KARAYOLLARI 12. BÖLGE
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 5719312 | 133975187 | 59147000 | 0 | 59147000 | 44.15% | 0% | 0% | 70%

## İLLER BANKASI BÖLGE
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ALTINBAŞAK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ. | 6499006.05 | 14987323.02 | 7318495.88 | 4576950.96 | 11895446.84 | 79.37% | 70.43% | 70.43% | 79% | ÜZÜMLÜ
ÇAĞLAYAN İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 1034794.12 | 4910134.72 | 3689077.66 | 831861.52 | 4520939.18 | 92.07% | 45.16% | 80.39% | 100% | MERKEZ
TERCAN KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | 3161915.6 | 16776060 | 13045000.22 | 651168.34 | 13696168.56 | 81.64% | 10.84% | 20.59% | 100% | TERCAN
ÜZÜMLÜ İÇMESUYU İNŞAATI | 675626.4 | 11426456.79 | 10629217.62 | 0 | 10629217.62 | 93.02% | 0% | 0% | 94% | ÜZÜMLÜ
| 11371342.17 | 48099974.53 | 34681791.38 | 6059980.82 | 40741772.2

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 5575000 | 5575000 | 0 | 550000 | 550000 | 9.865% | 9.865% | 9.865% | 36%
İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROJESİ | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 1210000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 3360000 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 8925000 | 8925000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7%
| 25370000 | 25370000 | 0 | 550000 | 550000

## TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI | 188753 | 304440 | 115687 | 0 | 115687 | 38% | 0% | 0% | 98%
| 188753 | 304440 | 115687 | 0 | 115687

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
2 ADET SAYDİNGİN SİNYALİZASYON VE TELEKOMİNİKASYON SİSTEMLERİNE İLAVE EDİLMESİ | 950000 | 16248707 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
3 ADET HEMZEMİN GEÇİDE TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT YAPILMASI | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
40 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 82 ADET MAKAS FERŞİ | 5000000 | 44419799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 260000 | 44419799.29 | 14207458.92 | 259434.66 | 14466893.58 | 32.57% | 99.78% | 99.78% | 90% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 2000000 | 2662970 | 662970 | 1209705 | 1872675 | 70.32% | 60.49% | 60.49% | 70% | MERKEZ
AŞINAN RAYLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | 2000000 | 10339621 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ÇELİK GRİD VE KAYA TUTUCU BARİYER YAPILMASI | 3500000 | 26134377.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 250000 | 433672 | 149032.41 | 155104.13 | 304136.54 | 70.13% | 62.04% | 62.04% | 80% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 1000000 | 1717889 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
ERZİNCAN AŞKALE YOL YENİLEMESİ | 0 | 937534407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 2000000 | 5064178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU | 2000000 | 4849285.62 | 0 | 3540 | 3540 | 0.073% | 0.177% | 0.177% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 2500000 | 19696978 | 10965.5 | 0 | 10965.5 | 0.05567% | 0% | 0% | 0%
GAR BİNASININ TADİLATI VE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI | 25516185 | 25516185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA, MAKİNİST UYARI, KAMERALI İZLEME SİSTEMLERİ KURULMASI | 3000000 | 18000000 | 4742078 | 0 | 4742078 | 26.34% | 0% | 0% | 96%
HEYELANLI BÖLGE ISLAHI İÇİN JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILMASI | 560000 | 747355.6 | 0 | 269025 | 269025 | 36% | 48.04% | 48.04% | 80% | KEMAH
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 0 | 1265000 | 1109007.85 | 0 | 1109007.85 | 87.67% | 0% | 0% | 75% | İLİÇ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 4457820 | 6118031.31 | 10100 | 3540 | 13640 | 0.2229% | 0.07941% | 0.07941% | 0% | MERKEZ
KAR SİPERİ VE MAKAS FIRÇASI TEMİNİ İLE MONTAJI | 2500000 | 13283448.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 10000000 | 18042388 | 1993663.85 | 4361740.68 | 6355404.53 | 35.22% | 43.62% | 43.62% | 50% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 10200000 | 10200000 | 0 | 8616751.36 | 8616751.36 | 84.48% | 35.47% | 84.48% | 90% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 2000000 | 2898002.55 | 7380 | 326646 | 334026 | 11.53% | 16.33% | 16.33% | 20% | MERKEZ
MUHTELİF TÜNELLERİN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI İŞİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 1000000 | 1892758.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
PALYE VE MENFEZ İŞLERİNİN YAPILMASI | 4000000 | 28022443.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
PALYE, İMLA TAKVİYESİ, HENDEK, BALAST TUTUCU OTOKORKULUK YAPILMASI | 4000000 | 17269287.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ, ÇEVRE VE ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ İLE İHALE DOSYALARININ HAZIRLANMASI | 2000000 | 2898002.55 | 7380 | 0 | 7380 | 0.2547% | 0% | 0% | 0%
SAHA AYDINLATMALARININ İSTENİLEN LUX DEĞERLERİNE GÖRE REHABİLİTE EDİLMESİ | 5000000 | 39713299.24 | 0 | 3540 | 3540 | 0.008914% | 0.0708% | 0.0708% | 0% | İLİÇ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 2000000 | 15065373 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
YOLUN DEPLASE PROJESİNİN YAPILMASI | 500000 | 2469493.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
| 98194005 | 1319650240.84 | 22900036.53 | 15209026.83 | 38109063.36

## TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 2000 | 2400000 | 27000 | 0 | 27000 | 1.125% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 4000 | 62400000 | 27000 | 0 | 27000

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI (2022-2023) | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 30% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMALİYE
| 1128080 | 1128080 | 0 | 0 | 0

## ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İ
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 4383365.25 | 100000000 | 0 | 4383365.25 | 4383365.25 | 4.383% | 100% | 100% | 7% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KÖMÜR KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2259400 | 14043750 | 431000 | 0 | 431000 | 3.069% | 0% | 0% | 28%
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2637100 | 15843750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10%
ERZİNCAN İLİ MERKEZ GÜNBAĞI KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 103500 | 3500000 | 3059550 | 0 | 3059550 | 87.42% | 0% | 0% | 98% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ 158 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 6103615.68 | 150000000 | 0 | 6103615.68 | 6103615.68 | 4.069% | 100% | 100% | 6% | MERKEZ
| 15486980.93 | 463387500 | 3490550 | 10486980.93 | 13977530.93

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜ
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAYIRLI GENÇLİK MERKEZİ | 3343007.53 | 4509000 | 1165992.47 | 192752.78 | 1358745.25 | 30.13% | 0% | 5.766% | 40% | ÇAYIRLI
ERGAN DAĞINA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI, 2 FUTBOL SAHASI VE İKİLİ SOYUNMA ODASI YAPIMI | 84436080 | 211090200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | MERKEZ
ERZİNCAN 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU | 45605466 | 101345480 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | MERKEZ
OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇATI DEĞİŞİMİ, GÜÇLENDİRME VE GENEL BAKIM ONARIMI İKMALİ | 5601498.85 | 13095688.95 | 7494190.1 | 5601498.85 | 13095688.95 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
| 138986052.38 | 330040368.95 | 8660182.57 | 5794251.63 | 14454434.2

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
KEMALİYE AŞAĞIUMUTLU KÖYÜNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
REFAHİYE İLÇESİ KANBERAĞA KÖYÜ KUZEYİNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
| 40000 | 40001 | 0 | 0 | 0

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜ
ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERGAN DAĞI MASTIR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ İŞİ | 450760 | 450760 | 0 | 450760 | 450760 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MÜZESİ ONARIMI TEŞHİR TANZİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 913038.9 | 56446952.3 | 55533913.4 | 196894.8 | 55730808.2 | 98.73% | 21.56% | 21.56% | 100% | MERKEZ
İL HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 17697238 | 34519768.24 | 16822530.24 | 11217958.54 | 28040488.78 | 81.23% | 36.07% | 63.39% | 100% | MERKEZ
TERCAN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ | 116086.14 | 1740260 | 1624173.86 | 97776.77 | 1721950.63 | 98.95% | 0% | 84.23% | 100% | TERCAN
| 19177123.04 | 93157740.54 | 73980617.5 | 11963390.11 | 85944007.61

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ)+112 ASHİ | 173375 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 56000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 2000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 975364991.99 | 1425192412 | 449827420.01 | 431907811.75 | 881735231.76 | 61.87% | 15.4% | 44.28% | 90% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 132570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İZZETPAŞA ASM(5 AHB)+112 ASHİ | 2000 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (3 AHB)+112 ASHİ | 6402060.97 | 8400000 | 1997939.03 | 1256591.01 | 3254530.04 | 38.74% | 19.63% | 19.63% | 55% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KARAAĞAÇ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 301016.34 | 8272900 | 7971883.66 | 0 | 7971883.66 | 96.36% | 0% | 0% | 99% | MERKEZ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 995311444.3 | 1665535312 | 459797242.7 | 433164402.76 | 892961645.46

## İL TARIM VE ORMAN MÜDÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 30319 | 57880 | 0 | 19945 | 19945 | 34.46% | 13.81% | 65.78% | 44%
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 227171 | 252371 | 0 | 158190.78 | 158190.78 | 62.68% | 40.6% | 69.64% | 73%
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 3151489 | 3151489 | 0 | 628407.48 | 628407.48 | 19.94% | 19.94% | 19.94% | 30% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | 1505000 | 1505000 | 0 | 121660.58 | 121660.58 | 8.084% | 8.084% | 8.084% | 18% | MERKEZ
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 136875 | 204725 | 0 | 109794.77 | 109794.77 | 53.63% | 12.65% | 80.22% | 64% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 249997 | 249997 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 414202 | 414202 | 0 | 410013.8 | 410013.8 | 98.99% | 87.06% | 98.99% | 99%
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 106000 | 114999 | 0 | 6000 | 6000 | 5.217% | 3.538% | 5.66% | 15% | MERKEZ
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1375 | 2500 | 0 | 1375 | 1375 | 55% | 54.55% | 100% | 65% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 4426 | 8299 | 0 | 4426 | 4426 | 53.33% | 56.26% | 100% | 63% | MERKEZ
SUNİ TOHUMLAMANIN GELİŞTİRİLMESİ | 1029011 | 2499999 | 0 | 698635.18 | 698635.18 | 27.95% | 40.95% | 67.89% | 38% | MERKEZ
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 36830 | 87480 | 0 | 9362 | 9362 | 10.7% | 13.69% | 25.42% | 21%
| 176932695 | 178588941 | 0 | 2167810.59 | 2167810.59

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | 370272 | 505716 | 0 | 370272 | 370272 | 73.22% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
AKŞEMSEDDİN İLKOKULU | 4774897 | 7420378 | 2645481 | 2151416 | 4796897 | 64.64% | 45.06% | 45.06% | 65% | MERKEZ
AKYAZI İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 24777199 | 94823821 | 23076663 | 12455543.22 | 35532206.22 | 37.47% | 14.41% | 50.27% | 37% | MERKEZ
HAYRETTİN PAŞA İLKOKULU | 21464191 | 27687075 | 6222884 | 12233439 | 18456323 | 66.66% | 56.99% | 56.99% | 65% | MERKEZ
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | KEMALİYE
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 7300000 | 73000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
OKULLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA 6 OKULUN INARIMI | 1075912 | 1364648 | 0 | 1075912 | 1075912 | 78.84% | 100% | 100% | 100%
ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 OKUL ONARIM İŞİ | 811393.22 | 29155586 | 0 | 811393.22 | 811393.22 | 2.783% | 100% | 100% | 100%
TEMEL EĞİTİMDE 6 OKUL ONARIM İŞİ | 885154.4 | 8821080 | 0 | 885154.4 | 885154.4 | 10.03% | 100% | 100% | 100%
| 61459022.62 | 242778308 | 31945028 | 29983129.84 | 61928157.84